Утверждаю

Заместитель председателя Правительства

Забайкальского края – министр экономического

развития Забайкальского края

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.С.Новиченко

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017г.

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

*«Комплексное развитие моногорода: городское поселение «Новопавловское»*

*наименование моногорода*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ** | | | |
| **Краткое наименование программы** | Комплексное развитие моногорода городское поселение «Новопавловское | Срок начала и окончания программы | 12.2016г. – 12.2025 г. |
| **Куратор** | Заместитель председателя Правительства Забайкальского края - Министр экономического развития Забайкальского края Сергей Сергеевич Новиченко | | |
| **Руководитель программы** | *Глава городского поселения «Новопавловское» Ольга Александровна Ионинская* | | |
| **Исполнители, соисполнители программы** | *Исполнители:*  *Администрация городского поселения «Новопавловское»,*  *индивидуальные предприятия*  *Соисполнители:*  *АНО Региональный центр «Спорт для всех»,*  *Министерство здравоохранения Забайкальского края*  *Министерство территориального развития*  *НО «Фонд развития моногородов»*  *Министерство экономического развития Забайкальского края* | | |
| **2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ** | | | |
| **Цели программы[[1]](#footnote-1)** | *1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем:*  *- создания к концу 2018 года 0,035 тысяч новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия (предприятий);*  *- привлечения к концу 2018 года 15,146 млн. рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышения инвестиционной привлекательности моногорода;*  *- улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2018 года мероприятий «Пять шагов благоустройства».*  *2. Снизить зависимость моногорода от деятельности градообразующего предприятия за счет снижения численности работников ООО МК «Рассвет», до 0 процентов среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории городского поселения, к концу 2018 года*  *3. Повышение инвестиционной привлекательности* | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План достижения показателей программы** | Показатель[[2]](#footnote-2) | Тип показателя | Базовое значение (2015) | Период, год | |
| 2017 | 2018 |
| 1. *Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.* | *основной* | *0* | *0,020* | *0,035* |
| 1. *Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество реализованных мероприятий* | *основной* | *0* | *4* | *4* |
| 1. *Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн руб.* | *аналитический* | *0* | *8,073* | *15,146* |
|  | 1. *Доля численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в моногороде или нескольких организаций), осуществляющих на территории моногорода один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса) в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода* | *основной* | *0* | *2* | *0* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **казатели программы второго уровня  (используются в аналитических целях)** | Показатель[[3]](#footnote-3) | Тип показателя | Базовое значение  (2015) | Период, год | |
| 2017 | 2018 |
| 1. *Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, тыс. ед.* | *аналити-ческий* | *0* | *0,020* | *0,035* |
| 1. *Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», тыс. ед.* | *аналити-ческий* | *0* | *0* | *0* |
| 1. *Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях-резидентах территории опережающего социально-экономического развития, тыс. ед.* | *аналити-ческий* | *0* | *0* | *0* |
| 1. *Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.* | *аналити-ческий* | *0* | *0* | *0* |
| 1. *Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн руб. нарастающим итогом)* | *аналити-ческий* | *0* | *8,073* | *15,146* |
| 1. *Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн руб.* | *аналити-ческий* | *0* | *-* | *-* |
| 1. *Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (без учета средств Фода), млн руб.* | *аналити-ческий* | *0* | *0* | *0* |
| 1. *Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития, млн руб.* | *аналити-ческий* | *0* | *0* | *0* |
| 1. *Объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием, млн руб.* | *аналити-ческий* | *0* | *0* | *0* |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| **Результаты программы** | *В результате реализации программы в городском поселении:*  *- капитально отремонтирована центральная улица Советская*  *- благоустроены две парковые площадки с установкой детских развлекательных комплексов, установлены комплексы для молодежи (турники), произведена заменена ограждения, установлены лампы освещения, установлены скамейки, урны;*  *- капитально отремонтирован центральный парк поселка с установкой детских развлекательных комплексов, установкой комплексов для молодежи (турники), заменой ограждения на более эстетичное, установкой освещения, установкой скамеек урн, установкой сети интернета, асфальтированием площадки для занятий на роликах*  *- отремонтирована центральная площадь поселка с установлением освещения, асфальтированием площадки для проведения концертов и т.д., установлением скамеек, урн, высадкой деревьев и кустарников по периметру, установлением эстетичного ограждения;*  *- произведено комплексное освещение дорог в городском поселении «Новопавловское» (ул. Первая Железнодорожная, Чапаева, Новая);*  *- благоустроена придомовая территория МКД по ул. Вторая Нагорная, 10а с установкой скамеек для отдыха, ламп освещения над подъездами, ремонтом асфальтового придомового покрытия, установкой детской игровой развлекательной площадки;*  *- построена универсальная внесезонная спортивная площадка с искусственным покрытием «Трава»;*  *- произведена модернизация входной зоны регистрации в Новопавловской участковой больнице;*  *- приобретен, как минимум, один автомобиль скорой помощи для Новопавловской участковой больницы;*  *- подготовлена и проведена презентация инвестиционной привлекательности городского поселения Новопавловского для потенциальных инвесторов;*  *- оказана грантовая поддержка не менее двум субъектам малого и среднего предпринимательства.* | | | | |
| **Описание модели функционирования результатов программы** | *Подготовка и проведение презентации об инвестиционной привлекательности моногорода позволит повысить осведомленность потенциальных инвесторов о возможностях использования различных мер господдержки, о механизмах помощи муниципалитета в части реализации инвестпроектов, что, в целом, повысит инвестиционную активность в городе и подстегнет рост числа новых предприятий и инвестиций.*  *Ремонт парковых площадок по улице Советской привлечет на них детей и молодежь, приобщит к занятиям физической культурой и спортом, приобщит детей и молодежь к «живому» общению.*  *Ремонт Центрального парка привлечет детей и молодежь, приобщит к занятиям физической культурой и спортом, приобщит детей и молодежь к «живому» общению, площадка для занятий детей на роликах, возможно, заинтересует детей серьезно заниматься спортом (например, коньки, хоккей), на площадке можно проводить концерты и др. поселкового, районного, межрайонного масштаба.*  *Ремонт Центральная площади позволит проводить концерты и другие мероприятия поселкового, районного, межрайонного масштаба. Для граждан это станет возможностью отдыхать, общатьсяв современных и комфортных условиях.*  *Комплексное освещение дорог в городском поселении «Новопавловское» повысит безопасность движения граждан по улицам и обеспечит рост их удовлетворенности качеством городской среды.*  *Благоустройство придомовой территории МКД по ул. Вторая Нагорная, 10А создаст благоприятные условия для отдыха граждан на улице.*  *Строительство универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием «Трава» (площадка для мини-футбола на плоскостном открытом стадионе поселка даст возможность местным жителям заниматься спортом, приобщиться к здоровому образу жизни, что будет благоприятно сказываться на социальную сторону жизни города.*  *Модернизация зон регистрации и ожидания Новопавловской участковой больницы и приобретение нового автомобиля скорой помощи повысит удовлетворенность жителей города качеством предоставляемых медицинских услуг, что должно положительно отразиться на социальное положение в городе* | | | | |

|  |
| --- |
|  |

1. **ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование проекта**  **и (или) мероприятия** | **Форма реализации** | **Сроки реализации** | **Результаты** | **Функциональ-ный заказчик** | **Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия** |
| **1** | **Направление «Повышение инвестиционной привлекательности** | | | | | |
| 1.1 | *Проведение презентации инвестиционной привлекательности городского поселения «Новопавловское»* | *мероприятие* | *06.2017-11.2017* | *Подготовлены презентационные материалы, проведено мероприятие для представителей бизнес-сообщества* | *Глава администрация городского поселенич «Новопавловское»*  *О.А.Ионинская* | *исполнитель:заместитель главы городского поселения Крюкова Е.В.* |
| **2** | **Направление «Повышение эффективности муниципального управления»** | | | | | |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Направление «Развитие городской среды и благоустройство»** | | | | | |
| 4.1 | *Благоустройство центральной улицы городского поселения «Новопавловское»-ул. Советская* | проект | *05.2017-03.2018* | *Проведены следующие работы: установка столбов для линии освещения, подвеска проводов, установка зажимов и кронштейнов, установка светильников и ламп, отремонтировано дорожное покрытие улицы* | *Глава администрация городского поселения «Новопавловское»*  *О.А.Ионинская* | *Зам. главы администрации городского поселения «Новопавловское»*  *Е.В.Крюкова* |
| 4.2 | *Благоустройство парка по ул. Декабристов* | проект | *05.2017-03.2018* | *Установлены детские развлекательные комплексы, комплексы для молодежи (турники), заменены ограждения, установлено освещение, скамейки, урны, установлена сеть интернет, заасфальтирована площадка для занятий на роликах* | *Глава администрация городского поселения «Новопавловское»*  *О.А.Ионинская* | *Зам. главы администрации городского поселения «Новопавловское»*  *Е.В.Крюкова* |
| 4.3 | *Комплексное освещение дорог по улицам:*  *- Первая Железнодорожная,*  *- Чапаева*  *- Новая* | проект | *06.2017-11.2017* | *Проведены следующие работы: установка столбов для линии освещения, подвеска проводов, установка зажимов и кронштейнов, установка 20 светильников и ламп* | *Глава администрация городского поселения «Новопавловское»*  *О.А.Ионинская* | *Зам. главы администрации городского поселения «Новопавловское»*  *Е.В.Крюкова* |
| 4.4 | *Благоустройство центральной площади по ул. Кооперативная, 1* | Проект | *05.2017-*  *03.2018* | *Проведены следующие работы: отремонтирован памятник участникам ВОВ-произведено восстановление покрытия, покраска, ,отгредирована площадь, заменено асфальтовое покрытие, произведены работы по озеленению* | *Глава администрация городского поселения «Новопавловское»*  *О.А.Ионинская* | *Зам. главы администрации городского поселения «Новопавловское»*  *Е.В.Крюкова* |
| 4.5 | *Благоустройство придомовой территории МКД по ул. Вторая Нагорная, 10 А* | проект | *06.2017-12.2017* | *Проведены следующие работы: установлены скамейки для отдыха , установлены фонари над подъездами, произведен ремонт асфальтового придомового покрытия,, установлена детская игровая развлекательная площадка* | *Глава администрация городского поселения «Новопавловское»*  *О.А.Ионинская* | *Зам. главы администрации городского поселения «Новопавловское»*  *Е.В.Крюкова* |
| 4.6 | *Строительство универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием «Трава»* | проект | *06.2017-12.2017* | *Проведены следующие работы:грейдирование площадки, отсыпка дренажным грунтом и выравнивание, установка покрытия* | *Глава администрация городского поселения «Новопавловское»*  *О.А.Ионинская* | *автономное некоммерческая организация региональный центр «Спорт для всех» ( частные инвестиции)-Постыко О.В.* |
| **5** | **Направление «Развитие здравоохранения»** | | | | | |
| 5.1 | *Модернизация зон регистрации и ожидания приема Новопавловской участковой больницы* | *мероприятия* | *07.2017- 12.2017* | *Проведены ремонтные работы* | *Глава администрация городского поселения «Новопавловское»*  *О.А.Ионинская* | Главный врач  Новопавловской Больницы  С.А.Суворов |
| 5.2 | *Приобретение автомобиля скорой медицинской помощи* | *мероприятия* | *05.2017-12.2017* | *Получен один автомобиль скорой медицинской помощи* | *Глава администрация городского поселения «Новопавловское»*  *О.А.Ионинская* | Главный врач  Новопавловской Больницы  С.А.Суворов |
| 6 | **Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»** | | | | | |
| 6.1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | **Направление «Развитие образования»** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | **Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | **Направление «Развитие промышленности»** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | **Направление «Развитие туризма»** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | **Направление «Развитие физической культуры и спорта»** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | **Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | **Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»** | | | | | |
| 13.1 | Предоставление субсидий, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства (возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, привлеченным в Российских кредитных организациях) | *мероприятие* | *06.2017-12.2017* | *Оказана поддержка в размере 1000000 рублей не менее 2 предприятиям МСБ* | *Глава администрация городского поселения «Новопавловское»*  *О.А.Ионинская* | *исполнитель контрактный управляющий Храмова В.Г.* |
| 14 | **Направление «Экологическое развитие»** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. **ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование проекта, мероприятия** | **Наименование этапа, контрольной точки** | **Тип (завершение этапа/контрольная точка)** | **Срок** |
| **1** | **Направление «Повышение инвестиционной привлекательности** | | | |
| 1.1 | *Проведение презентации инвестиционной привлекательности городского поселения «Новопавловское»* | Подготовлены информационные материалы для презентации | Контрольная точка | 15.11.2017 |
| Подготовлен макет презентации и раздаточный материал | Контрольная точка | 25.11.2017 |
| Презентация размещена на открытых источниках и разослана потенциальным инвесторам | Контрольная точка | 30.11.2017 |
| **2** | **Направление «Повышение эффективности муниципального управления»** | | | |
| 2.1 |  |  |  |  |
| **3** | **Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»** | | | |
|  |  |  |  |  |
| **4** | **Направление «Развитие городской среды и благоустройство»** | | | |
| 4.1 | Благоустройство центральной улицы городского поселения «Новопавловское»-ул. Советская | Проверка наличия проектной документации | Контрольная точка | 04.05.2017 |
| Контроль начала хода работ | Контрольная точка | 21.07.2017 |
| Проверка хода работ | Контрольная точка | 31.08.2017 |
| Проверка завершения работ | Контрольная точка | 31.03.2018 |
| 4.2 | Благоустройство парка по ул. Декабристов | Проверка наличия проектной документации | Контрольная точка | 04.05.2017 |
| Контроль начала хода работ | Контрольная точка | 21.07.2017 |
| Проверка хода работ | Контрольная точка | 31.08.2017 |
| Проверка завершения работ | Контрольная точка | 31.03.2018 |
| 4.3 | Комплексное освещение дорог по улицам:  - Первая Железнодорожная,  - Чапаева  - Новая | Проверка наличия проектной документации | Контрольная точка | 04.05.2017 |
| Контроль начала хода работ | Контрольная точка | 21.07.2017 |
| Проверка хода работ | Контрольная точка | 31.08.2017 |
| Проверка завершения работ | Контрольная точка | 03.11.2017 |
| 4.4 | Благоустройство центральной площади по ул. Кооперативная, 1 | Проверка наличия проектной документации | Контрольная точка | 04.05.2017 |
| Контроль начала хода работ | Контрольная точка | 21.07.2017 |
| Проверка хода работ | Контрольная точка | 31.08.2017 |
| Проверка завершения работ |  | 31.03.2018 |
| 4.5 | *Благоустройство придомовой территории МКД по ул. Вторая Нагорная, 10 А* | Подготовлена ПСД | Контрольная точка | *30.06.2017* |
| Определен подрядчик работ | Контрольная точка | 01.08.2017 |
| Проведены ремонтные работ | Контрольная точка | *15.12.2017* |
| 4.6 | *Строительство универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием «Трава»* | Подготовлена ПСД | Контрольная точка | *30.06.2017* |
| Определен подрядчик работ | Контрольная точка | 01.08.2017 |
| Проведены ремонтные работ | Контрольная точка | *15.12.2017* |
| **5** | **Направление «Развитие здравоохранения»** | | | |
| 5.1 | *Модернизация зон регистрации и ожидания приема Новопавловской участковой больницы* | Заключен договор на ремонт с подрядчиком | Контрольная точка | 31.07.2017 |
| Работы завершены. Объект сдан | Контрольная точка | 01.12.2017 |
| 5.2 | *Приобретение автомобиля скорой медицинской помощи* | Заявка подана | Контрольная точка | 04.05.2017 |
| Автомобиль получен | Контрольная точка | 01.12.2017 |
| Автомобиль введен в эксплуатацию | Контрольная точка | 29.12.2017 |
| 6 | **Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»** | | | |
| 6.1 |  |  |  |  |
| 7 | **Направление «Развитие образования»** | | | |
|  |  |  |  |  |
| 8 | **Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»** | | | |
|  |  |  |  |  |
| 9 | **Направление «Развитие промышленности»** | | | |
|  |  |  |  |  |
| 10 | **Направление «Развитие туризма»** | | | |
|  |  |  |  |  |
| 11 | **Направление «Развитие физической культуры и спорта»** | | | |
|  |  |  |  |  |
| 12 | **Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»** | | | |
|  |  |  |  |  |
| 13 | **Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»** | | | |
| 13.1 | Предоставление субсидий, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства (возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, привлеченным в Российских кредитных организациях) | Заявка подана | Контрольная точка | 04.06.2017 |
| Заключение договоров | Контрольная точка | 15.11.2017 |
| 14 | **Направление «Экологическое развитие»** | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. **БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование проекта, мероприятия** | **Год реализации** | | **Всего, млн руб.** |
| **2017** | **2018** |
| **1** | **Направление «Повышение инвестиционной привлекательности** |  |  |  |
| 1.1 | *Проведение презентации инвестиционной привлекательности городского поселения «Новопавловское»* | *0* | *0* | *0* |
| **2** | **Направление «Повышение эффективности муниципального управления»** |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |
| **3** | **Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **4** | **Направление «Развитие городской среды и благоустройство»** |  |  |  |
| 4.1 | *Благоустройство центральной улицы городского поселения «Новопавловское»-ул. Советская* | *1,0* | *-* | *1,0* |
| 4.2 | *Благоустройство парка по ул. Декабристов* | *0,809* | *3,573* | *4,382* |
| 4.3 | *Комплексное освещение дорог по улицам:*  *- Первая Железнодорожная,*  *- Чапаева*  *- Новая* | *1,3* | *0* | *1,3* |
| 4.4 | *Благоустройство центральной площади по ул. Кооперативная, 1* | *0,047* | *3,5* | *3,547* |
| 4.5 | *Благоустройство придомовой территории МКД по ул. Вторая Нагорная, 10 А* | *1,617* | *0* | *1,617* |
| 4.6 | *Строительство универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием «Трава»* | *1,2* | *0* | *1,2* |
| **5** | **Направление «Развитие здравоохранения»** |  |  |  |
| 5.1 | *Модернизация зон регистрации и ожидания приема Новопавловской участковой больницы* | *0,1* | *-* | *0,1* |
| 5.2 | *Приобретение автомобиля скорой медицинской помощи* | *1,0* | *-* | *1,0* |
| 6 | **Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»** |  |  |  |
| 6.1 |  |  |  |  |
| 7 | **Направление «Развитие образования»** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 8 | **Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 9 | **Направление «Развитие промышленности»** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 10 | **Направление «Развитие туризма»** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | **Направление «Развитие физической культуры и спорта»** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | **Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 13 | **Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»** |  |  |  |
| 13.1 | Предоставление субсидий, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства (возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, привлеченным в Российских кредитных организациях) | *1,0* | *-* | *1,0* |
| 14 | **Направление «Экологическое развитие»** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ИТОГО | | *8,073* | *7,073* | *15,146* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. СОЗДАВАЕМЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА** | | | | | | | |
| **п/п** | **Наименование проекта, мероприятия** | **Год реализации** | | | | **Всего, раб. мест** | |
| **2017 пост** | **2017 врем** | **2018 пост** | **2018 врем** |
| **1** | **Направление «Повышение инвестиционной привлекательности** |  |  |  |  |  | |
| 1.1 | *Проведение презентации инвестиционной привлекательности городского поселения «Новопавловское»* |  |  |  |  |  | |
| **2** | **Направление «Повышение эффективности муниципального управления»** |  |  |  |  |  | |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  | |
| **3** | **Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»** |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| **4** | **Направление «Развитие городской среды и благоустройство»** |  |  |  |  |  | |
| 4.1 | *Благоустройство центральной улицы городского поселения «Новопавловское»-ул. Советская* |  | *5* |  |  | *5* | |
| 4.2 | *Благоустройство парка по ул. Декабристов* |  | *5* |  | *5* | *10* | |
| 4.3 | *Комплексное освещение дорог по улицам:*  *- Первая Железнодорожная,*  *- Чапаева*  *- Новая* |  | *4* |  |  | *4* | |
| 4.4 | *Благоустройство центральной площади по ул. Кооперативная, 1* |  | *1* |  | *10* | *11* | |
| 4.5 | *Благоустройство придомовой территории МКД по ул. Вторая Нагорная, 10 А* |  | *5* |  |  | *5* | |
| 4.6 | *Строительство универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием «Трава»* |  |  |  |  |  | |
| **5** | **Направление «Развитие здравоохранения»** |  |  |  |  |  | |
| 5.1 | *Модернизация зон регистрации и ожидания приема Новопавловской участковой больницы* |  |  |  |  |  | |
| 5.2 | *Приобретение автомобиля скорой медицинской помощи* |  |  |  |  |  | |
| 6 | **Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»** |  |  |  |  |  | |
| 6.1 |  |  |  |  |  |  | |
| 7 | **Направление «Развитие образования»** |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| 8 | **Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»** |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| 9 | **Направление «Развитие промышленности»** |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| 10 | **Направление «Развитие туризма»** |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| 11 | **Направление «Развитие физической культуры и спорта»** |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| 12 | **Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»** |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| 13 | **Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»** |  |  |  |  |  | |
| 13.1 | *Предоставление субсидий, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства (возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, привлеченным в Российских кредитных организациях)* |  |  |  |  |  | |
| 14 | **Направление «Экологическое развитие»** |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  | ИТОГО |  | *20* |  | *15* | *35* | |

**7. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Связь с государственными программами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными программами (в т.ч. районными)** | - программа«Развитие малого предпринимательства в городском поселении «Новопавловское» на 2016-2018 г.г.»  - программа «Формирование современной городской среды городского поселения «Новопавловское»  на 2017 год»  - муниципальная программа «Развитие малого предпринимательства в городском поселении «Новопавловское» на 2016-2018 г.г.»,  утверждена Постановлением Администрации городского поселения «Новопавловское»» от 27.07.2016 №33  -муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского поселения «Новопавловское»  на 2017 год»  утверждена Постановлением Администрации городского поселения «Новопавловское»» от 20 марта 2017 г.№29а  - Государственная программа Забайкальского края «Экономическое развитие», утверждена Постановлением Правительства Забайкальского края от 23 апреля 2014 года № 220;  Закон о бюджете Забайкальского края;  *Закон Забайкальского края от 24.11.2011 № 585-ЗЗК «О дорожном фонде Забайкальского края»* |
| **Формальные основания для инициации** | В рамках решения основных задач по направлению «Моногорода», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2016 г. №4 |
| **Возможные риски и возможности** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **№п/п** | **Наименования риска/возможности/** | **Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности** | | 1. | Срыв сроков реализации запланированных проектов и мероприятий, связанный с задержками финансирования и действием внешних факторов. | Корректировка муниципальных и государственных программ в части внесения изменений в финансирование мероприятий | | 2. | Снижение производственного потенциала и низкая инвестиционная активность |  | | 3. | Нехватка финансовых ресурсов, связанная с невыполнением обязательств отдельными ключевыми субъектами запланированных проектов и мероприятий. | Подборка всех возможных мер государственной и региональной поддержки | | 4. | Потенциал для реализации проектов в сфере МСП (незанятые инвестиционные ниши, рыночные сегменты) |  | | 5. | Потенциал для реализации проектов с использованием механизма муниципально-частного партнерства |  | |

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Нарастающим итогом [↑](#footnote-ref-2)
3. Нарастающим итогом [↑](#footnote-ref-3)