Утверждаю

Заместитель председателя Правительства

Забайкальского края – министр экономического

развития Забайкальского края

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.С.Новиченко

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017г.

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

*«Комплексное развитие моногорода городское поселение «Новоорловск»*

*наименование моногорода*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ** | | | |
| **Краткое наименование программы** | Комплексное развитие моногорода городское поселение «Новоорловск» | Срок начала и окончания программы | 12.2016г. – 12.2025 г. |
| **Куратор** | *Заместитель председателя Правительства Забайкальского края – министр экономического развития Забайкальского края Новиченко С.С.* | | |
| **Руководитель программы** | *Глава городского поселения «Новоорловск» Махутова Т.Н.* | | |
| **Исполнители, соисполнители программы** | *Исполнители:*  *Администрация городского поселения «Новоорловск»,*  *ООО «Голубой гранит»*  *ООО «Дархан-сервис»*  *ГУЗ «Агинская окружная больница» Новоорловская участковая больница*  *ИП Славинский*  *ИП Чопикян*  *ИП Рожнева*  *ИП Дамдинова*  *ИП Бурых А.А.*  *ИП Кустова Н.Н.МУ «Центр культуры, спорта и молодежной политики»*  *Соисполнители:*  *Министерство экономического развития Забайкальского края*  *Министерство здравоохранения Забайкальского края*  *НО «Фонд развития моногородов»* | | |
| **2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ** | | | |
| **Цели программы** | *1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем:*  *- создания к концу 2018 года 0,145тыс.новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия (предприятий);*  *- привлечения к концу 2018 года 113,614 млн рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышения инвестиционной привлекательности моногорода;*  *- улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2018 года мероприятий «Пять шагов благоустройства»;*  *- повышения инвестиционной привлекательности пгт.Новоорловск.*  *2. Снизить зависимость моногорода от деятельности градообразующего предприятия за счет снижения численности работников ЗАО «Новоорловский ГОК», до 37,5 процентов среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, к концу 2018 года* | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План достижения показателей программы** | Показатель[[1]](#footnote-1) | Тип показателя | | Базовое значение (2015) | | Период, год | | | |
| 2017 | | 2018 | |
| 1. *Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.* | *основной* | | *0* | | *0,120* | | *0,145* | |
| 1. *Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество реализованных мероприятий* | *основной* | | *0* | | *2* | | *2* | |
| 1. *Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн руб.* | *аналитический* | | *0* | | *105,844* | | *113,614* | |
| 1. *Доля численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в моногороде или нескольких организаций), осуществляющих на территории моногорода один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса) в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода* | *основной* | | *38,5* | | *38,0* | | *37,5* | |
| **Показатели программы второго уровня  (используются в аналитических целях)** | Показатель[[2]](#footnote-2) | | Тип показателя | | Базовое значение  (2015) | | Период, год | | |
| 2017 | | 2018 |
| 1. *Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, тыс. ед.* | | *аналити-ческий* | | *0* | | *0,120* | | *0,145* |
| 1. *Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», тыс. ед.* | | *аналити-ческий* | | *0* | | *0* | | *0* |
| 1. *Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях-резидентах территории опережающего социально-экономического развития, тыс. ед.* | | *аналити-ческий* | | *0* | | *0* | | *0* |
| 1. *Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.* | | *аналити-ческий* | | *0* | | *0* | | *0* |
| 1. *Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн руб.* | | *аналити-ческий* | | *0* | | *105,844* | | *113,614* |
| 1. *Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП,млн руб.* | | *аналити-ческий* | | *0* | | *23,75* | | *24,5* |
| 1. *Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (без учета средств Фода),млн руб.* | | *аналити-ческий* | | *0* | | *0* | | *0* |
| 1. *Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития,млн руб.* | | *аналити-ческий* | | *0* | | *0* | | *0* |
| 1. *Объем привлеченных инвестиций градообразующимпредприятием,млн руб.* | | *аналити-ческий* | | *0* | | *0* | | *0* |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Результаты программы** | *Развитие городской среды и благоустройства*  *Реализована программа по благоустройству («5 шагов»):*  *- шаг 1: благоустроена общественная территория(сквер Победы) в центре пгт.Новоорловск (установлены скамейки);*  *- шаг 2: проведен молодежный праздник на центральной детской площадке;*  *- шаг 3: организована фотовыставка, посвященная истории и достопримечательностям поселка на центральной детской площадке;*  *шаг 4: сделан ремонт фасада и входной группы сквера Победы;*  *шаг 5: проведен капитальный ремонт улицы Школьная протяженностью 600м;*  *Созданы благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства:*  *- предоставлено не менее 2 грантов начинающим субъектам предпринимательства.*  *- внедрена система информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе МФЦ.*  *Развитие промышленности, малого и среднего предпринимательства:*  *- организован столярный цех ИП Славинский Е.М. на 2 рабочих места и привлечено инвестиций в размере 0,350 млн.руб;*  *- создано ателье «Софья» ИП Чопикян А.Р. (Ремонт и пошив изделий) на 4 рабочих места и привлечено инвестиций в размере 0,400 млн.руб;*  *- модернизован цех по производству мясных полуфабрикатов ИП Рожнева, создано 6 рабочих мест, привлечено инвестиций в размере 5 млн.руб;*  *- создано предприятие по выпуску мясных полуфабрикатов ИП Дамдинова на 25 рабочих мест, привлечено инвестиций в размере 15,5 млн.руб;*  *- организован универсальный магазин ИП Бурых А.А. на 14 рабочих мест, привлечено инвестиций в размере 2 млн.руб;*  *- открыт Дом быта ИП КустоваН.Н.на 4 рабочих места, привлечено инвестиций в размере 0,5 млн.руб;*  *- создано предприятие по добыче блочного камня и организовано производство облицовочных изделий;*  *- запущен щебеночный завод на 25 рабочих мест и привлечено инвестиций в размере 18,5 млн.руб.*  *Направление «Развитие здравоохранения»*  *- получен новый автомобиль скорой помощи;*  *- в ГУЗ «Агинская окружная больница» Новоорловская участковая больница проведен ремонт входной зоны регистрации.* | | | | | | | | |
| **Описание модели функционирования результатов программы** | *Внедрение проектного управления в деятельности администрации городского поселения «Новоорловск» позволит сократить сроки реализации проектов, уменьшить объем ресурсов, выделяемых на реализацию проектов, повысить ответственность исполнителей за конечный результат, вовлечь в экспертизу и мониторинг реализации проектов активную часть населения поселка.*  *В результате реализации данной программы будут благоустроены одна дворовая территория и одна общественная территория, проведен капитальный ремонт ул.Школьная (восстановление асфальтобетонного покрытия площадью 3600 кв.м., оборудование пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки вблизи детских образовательных учреждений).Благоустройство объектов городской среды будет способствовать улучшению оценки жителями города качества жизни, снижению миграции в трудоспособном возрасте, росту рождаемости, снижению социальных конфликтов, снижению уличной преступности. Как следствие, это позволит увеличить привлекательность территории для предпринимательства и развития инвестиционной деятельности. Благоустройство стадиона сделают занятия физической культурой для населения более доступными и разнообразными.*  *Проведенный ремонта (модернизация) зоны регистрации и ожидания приема в поликлинике ГУЗ «Агинская окружная больница» Новоорловская участковая больницаи получение нового автомобиля скорой помощи позволит создать более комфортные условия обслуживания граждан города, таким образом повысив их общую удовлетворенность качеством оказываемых услуг.*  *Проведение молодежного праздника и организация фотовыставки, посвященной истории и достопримечательностям поселка на центральной детской площадке будет благоприятно влиять на общественную жизнь, повысить уровень вовлеченности молодежи в жизнь города.*  *Выдача грантов в форме субсидий начинающим предпринимателям в рамках реализации муниципальной программы городского поселения «Новоорловск»и реализация инвестиционных проектов позволит развиваться малому и среднему предпринимательству, что будет благоприятно способствоватьсоциально-экономическому развитию города.*  *Внедрение успешной практики «Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» позволит повысить скорость оказания госуслуг для предпринимателей и их общую информированность о предпринимательстве, тем самым создавая благоприятные условия для развития предпринимательской деятельности на территории города.* | | | | | | | | |

1. **ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование проекта**  **и (или) мероприятия** | **Форма реализации** | | | | **Сроки реализации** | **Результаты** | | **Функциональ-ный заказчик** | **Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия** | |
| 1. | *Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»* | | | | | | | | | | |
| 1.1 | *Подготовка и размещение в информационных ресурсах презентации развития и инвестиционной привлекательности моногорода «Новоорловск»* | *мероприятие* | | | | *18.09.2017-18.12.2017* | | *Подготовлены и размещенына сайте городского поселения «Новоорловск» презентации развития и инвестиционной привлекательности моногорода «Новоорловск»* | *Глава ГП Новоорловск Махутова Т.Н.* | | *Администрация ГП Новоорловск, ведущий специалист Ленхобоева М.С.* |
| 1.2 | *Подготовка и размещение в информационных ресурсах аналитического отчета об инвестиционных нишах моногорода «Новоорловск»* | *мероприятие* | | | | *18.09.2017-18.12.2017* | | *Подготовлен и размещенна сайте городского поселения «Новоорловск» аналитический отчет об инвестиционных нишах моногорода «Новоорловск»* | *Глава ГП НовоорловскМахутова Т.Н.* | | *Администрация ГП Новоорловск, ведущий специалист Ленхобоева М.С.* |
| 2. | *Направление «Повышение эффективности муниципального управления»* | | | | | | | | | | |
| 2.1 | *Внедрение проектного управления в работе ОМСУ пгт.Новоорловск* | *Проект* | | | | *05.2018-11.2018* | | *Созданы и действуют проектные структуры, приняты необходимые положения и регламенты.* | *Глава ГП Новоорловск Махутова Т.Н.* | | *Администрация ГП Новоорловск, ведущий специалист Ленхобоева М.С.* |
| 3. | *Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»* | | | | | | | | | | |
| 3.1 | *Включение в приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»* | *мероприятие* | | | | *03.2017-12.2017* | | *Включены в проект, в результате привлечены инвестиции в размере 2000 тыс.руб* | *Глава ГП Новоорловск Махутова Т.Н.* | | *Администрация ГП Новоорловск, экономист Петрова О.В.* |
| 4. | *Направление «Развитие городской среды и благоустройство»* | | | | | | | | | | |
| 4.1. | *Благоустройство придомовой территории дома №1* | *мероприятие* | | | | *03.2017-12.2017г* | *1. Установка урн;*  *2. Установка скамеек.*  *3. Установка малых форм;*  *4. Укладка тротуарной плитки.* | | *Глава ГП Новоорловск Махутова Т.Н.* | *Администрация ГП Новоорловск, экономист Петрова О.В.* | |
| 4.2. | *Благоустройство общественной территории (сквер Победы)* | *мероприятие* | | | | *03.2017-12.2017* | *Создание и установка скамеек; ремонт фасада, входных групп;* | | *Глава ГП Новоорловск Махутова Т.Н.* | *Администрация ГП Новоорловск, экономист Петрова О.В.* | |
| 4.3. | *Проведение молодежного праздника и организация фотовыставки, посвященной истории и достопримечательностям поселка на центральной детской площадке* | *мероприятие* | | | | *05.2017-11.2017* | *проведен праздник согласно утвержденной программе, ориентированный на молодежь(охват 500 чел);*  *проведена выставка, посвященнаяистории и достопримечательностям поселка(количество посетителей 500 чел)* | | *Глава ГП Новоорловск Махутова Т.Н.* | *МУ «Центр культуры, спорта и молодежной политики», директор Бородина Ю.А.* | |
| 5. | *Направление «Развитие здравоохранения»* | | | | | | | | | | |
| 5.1 | *Приобретение машин скорой медицинской помощи* | *мероприятие* | | | | *04.2017-12.2017* | | *Получен один новый автомобиль скорой помощи* | *Т.Н.Махутова, глава городского поселения «Новоорловск»* | | *ГУЗ «Агинская окружная больница» Новоорловская участковая больница, главный врач Аюшиев Д.Д.* |
| 5.2 | *Ремонт (модернизация) зон регистрации и ожидания приема в поликлинике Государственное учреждение здравоохранения «Агинская окружная больница» Новоорловская участковая больница* | *мероприятие* | | | | *06.2017-12.2017* | | *Сделан ремонт входных групп* | *Т.Н.Махутова, глава городского поселения «Новоорловск»* | | *ГУЗ «Агинская окружная больница» Новоорловская участковая больница, главный врач Аюшиев Д.Д.* |
| 6. | *Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»* | | | | | | | | | | |
| 6.1 | *Замена ветхих тепловых сетей и сетей водопровода* | *мероприятие* | | | | *04.2018-12.2018* | | *Произведена замена тепловых сетей и сетей водопровода* | *Т.Н.Махутова, глава городского поселения «Новоорловск»* | | *Администрация ГП Новоорловск, экономист Петрова О.В.* |
| 7. | *Направление «Развитие образования»* | | | | | | | | | | |
| 7.1 | *Проведение серии лекций про историю и основателей поселка* | | *мероприятие* | | | *09.2017г-29.09.2017г* | | *Проведены лекции про историю поселка* | *Т.Н.Махутова, глава городского поселения «Новоорловск»* | | *Зодбоев А.А., директор НОСШ* |
| 8. | *Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»* | | | | | | | | | | |
| 8.1 | *Ремонт ул.Школьная* | | *проект* | | *06.2017-10.2017* | | | *Восстановление асфальтобетонного покрытия площадью 3600 кв.м., оборудование пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки вблизи детских образовательных учреждений* | *Т.Н.Махутова, глава городского поселения «Новоорловск»* | | *администрация городского поселения «Новоорловск», ведущий специалист Ветошкина Е.И.* |
| 9. | *Направление «Развитие промышленности»* | | | | | | | | | | |
| 9.1 | *Организация добычи блочного камня на базе Челотуйского месторождения гранитов* | | *проект* | | *06.2017-08.2019* | | | *Привлечено инвестиций в размере 60 млн.руб., создано 25 рабочих мест.* | *ООО «Голубой гранит»* | | *Директор Тупяков А.В.* |
| 9.2 | *Открытие щебеночного завода ООО «Дархан-сервис»* | | *проект* | | *07.2017-03.2018* | | | *Привлечено инвестиций в размере 18,5 млн.руб, создано 25 рабочих мест* | *ООО «Дархан-сервис»* | | *Директор* |
| 9.3 | *Организация столярного цеха ИП Славинский Е.М.* | | *проект* | | *01.2017г-01.2018* | | | *Привлечено инвестиций в размере 0,350 млн.руб, создано 2 новых рабочих места* | *ИП Славинский* | | *ИП Славинский* |
| 9.4 | *Создание ателье «Софья» ИП Чопикян А.Р. (Ремонт и пошив изделий)* | | *проект* | | *01.2017г-01.2018* | | | *Привлечено инвестиций в размере 0,4 млн.руб, создано 4 новых рабочих места* | *ИП Чопикян* | | *ИП Чопикян* |
| 9.5 | *Модернизация цеха по производству мясных полуфабрикатов ИП Рожнева* | | *проект* | | *08.2017-11.2017* | | | *Привлечено инвестиций в размере 6 млн.руб, создано 6 новых рабочих мест* | *ИП Рожнева* | | *ИП Рожнева* |
| 9.6 | *Проект по созданию предприятия по выпуску мясных полуфабрикатов ИП Дамдинова* | | *проект* | | *08.2017-12.2017* | | | *Привлечено инвестиций в размере 15,5 млн.руб, создано 25 новых рабочих мест* | *ИП Дамдинова* | | *ИП Дамдинова* |
| 9.7 | *Организация универсального магазина ИП Бурых А.А.* | | *проект* | | *09.2017-11.2017* | | | *Привлечено инвестиций в размере 2 млн.руб, создано 14 новых рабочих мест* | *ИП Бурых А.А.* | | *ИП Бурых А.А.* |
| 9.8 | *Открытие Дома быта ИП Кустова Н.Н.* | | *проект* | | *01.2017-04.2017* | | | *Привлечено инвестиций в размере 0,5 млн.руб, создано 4 новых рабочих мест* | *ИП Кустова Н.Н.* | | *ИП Кустова Н.Н.* |
| 10 | *Направление «Развитие туризма»* | | | | | | | | | | |
| 10.1 |  | |  | |  | | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  | | |  |  | |  |
| 11 | *Направление «Развитие физической культуры и спорта»* | | | | | | | | | | |
| 11.1 | *Проведение поселковой спартакиады «Летние игры-2017»* | | | *мероприятие* | *05.2017-*  *06.2017* | | | *Проведена спартакиада по 12 видам спорта* | *Т.Н.Махутова, глава городского поселения «Новоорловск»* | | *администрация городского поселения «Новоорловск», директор СЦ «Тантал» Бальжинимаев Б.Б.* |
| 12 | *Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»* | | | | | | | | | | |
| 12.1 | *Формирование реестра инвестиционных площадок* | | | *мероприятие* | *18.09.2017-18.12.2017* | | | *Сформирован реестр инвестиционных площадок* | *Глава ГП НовоорловскМахутова Т.Н.* | | *Администрация ГП Новоорловск, ведущий специалист Ленхобоева М.С.* |
| 13 | *Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»* | | | | | | | | | | |
| 13.1. | *Выдача грантов в форме субсидий начинающим предпринимателям в рамках реализации муниципальной программы городского поселения «Новоорловск», содержащей мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства на 2016-2018гг* | *мероприятие* | | | | *06.2018-12.2018г* | *Создание 6 новых рабочих мест, субсидий выделено в размере 0,750 млн.руб* | | *Глава ГП Новоорловск Махутова Т.Н.* | *Администрация ГП Новоорловск, ведущий специалист Ленхобоева М.С.* | |
| 13.2 | *Внедрение успешной практики «Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»* | *мероприятие* | | | | *05.2018-12.2018 год* | *Созданы и действуют положения и регламенты. Практика внедрена* | | *Глава ГП Новоорловск Махутова Т.Н.* | *Администрация ГП Новоорловск, ведущий специалист Ленхобоева М.С.* | |
| 14 | *Направление «Экологическое развитие»* | | | | | | | | | | |
| 14.1 | *Ликвидация несанкционированных свалок на территории городского поселения «Новоорловск»* | *мероприятие* | | | | *04.2018-10.2018* | *Проведены работы по ликвидации несанкционированных свалок* | | *Т.Н.Махутова, глава городского поселения «Новоорловск»* | *Администрация ГП Новоорловск, экономист Петрова О.В.* | |

1. **ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование проекта, мероприятия** | | | **Наименование этапа, контрольной точки** | | | | **Тип (завершение этапа/контрольная точка)** | | | | **Срок** | | |
| **1** | *Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»* | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1** | *Подготовка и размещение в информационных ресурсах презентации развития и инвестиционной привлекательности моногорода «Новоорловск»* | | *Завершен сбор материала для создания презентации* | | | | | | *Контрольная точка* | | | | | *30.10.2017* |
| *Завершена подготовка презентации* | | | | | | *Контрольная точка* | | | | | *30.11.2017* |
| *Презентация размещена на сайте городского поселения* | | | | | | *этап* | | | | | *18.12.2017* |
| **1.2** | *Подготовка и размещение в информационных ресурсах аналитического отчета об инвестиционных нишах моногорода «Новоорловск»* | | *Завершен сбор материала* | | | | | | *Контрольная точка* | | | | | *30.10.2017* |
| *Завершена подготовка отчета* | | | | | | *Контрольная точка* | | | | | *30.11.2017* |
| *Отчет размещен на сайте городского поселения* | | | | | | *этап* | | | | | *18.12.2017* |
| **2** | *Направление «Повышение эффективности муниципального управления»* | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1** | *Проект Внедрение проектного управления в работе ОМСУ пгт.Новоорловск* | | | | | *Паспорт проекта утвержден* | | | | *этап* | | | | *31.05.2018* |
| *Сформирован Управляющий комитет и Проектный офис* | | | | *контрольная точка* | | | | *29.06.2018* |
| *Разработано и внедрено положение по проектному управлению* | | | | *контрольная точка* | | | | *31.07.2018* |
| *Разработаны и утверждены регламенты проектной деятельности* | | | | *контрольная точка* | | | | *28.09.2018* |
| *Проект завершен* | | | | *этап* | | | | *30.11.2018* |
| **3** | *Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»* | | | | | | | | | | | | | |
| **3.1** | *Включение в приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»* | | | | *Подана заявки* | | | | | *Контрольная точка* | | | | *31.03.2017* |
| *Включены в проект* | | | | | *Контрольная точка* | | | | *30.04.2017* |
| *Выделены финансовые средства в размере 2000 тыс.руб.* | | | | | *Контрольная точка* | | | | *18.12.2017* |
| **4** | *Направление «Развитие городской среды и благоустройство»* | | | | | | | | | | | | | |
| **4.1** | *Благоустройство придомовой территории* | | | *Завершен сбор мнений жителей* | | | | *Контрольная точка* | | | | *28.04.2017* | | |
| *Проведены работы по благоустройству* | | | | *Контрольная точка* | | | | *31.10.2017* | | |
| *Мероприятие завершено* | | | | *этап* | | | | *25.12.2017* | | |
| **4.2** | *Благоустройство общественной территории (сквер Победы)* | | | *Проверка наличия проектной документации* | | | | *Контрольная точка* | | | | *04.05.2017* | | |
| *Контроль начала хода работ* | | | | *Контрольная точка* | | | | *21.07.2017* | | |
| *Проверка хода работ* | | | | *Контрольная точка* | | | | *31.08.2017* | | |
| *Проверка завершения работ* | | | | *Контрольная точка* | | | | *03.11.2017* | | |
| **4.3** | *Проведение молодежного праздника и организация фотовыставки, посвященной истории и достопримечательностям поселка на центральной детской площадке* | | | *Проверка наличия проектной документации* | | | | *Контрольная точка* | | | | *04.05.2017* | | |
| *Контроль начала хода работ* | | | | *Контрольная точка* | | | | *21.07.2017* | | |
| *Проверка хода работ* | | | | *Контрольная точка* | | | | *31.08.2017* | | |
| *Сбор отчетов по реализованному проекту* | | | | *Контрольная точка* | | | | *08.09.2017* | | |
| *Проверка завершения работ* | | | | *Контрольная точка* | | | | *15.11.2017* | | |
| **5** | *Направление «Развитие здравоохранения»* | | | | | | | | | | | | | |
| **5.2** | *Ремонт (модернизация) зон регистрации и ожидания приема в поликлинике ГУЗ «Агинская окружная больница» Новоорловская участковая больница* | | *Подготовлена ПСД* | | | | | | *Контрольная точка* | | | | *31.08.2017* | |
| *Проведены ремонтные работы* | | | | | | *Контрольная точка* | | | | *31.10.2017* | |
| *Мероприятие завершено* | | | | | | *Контрольная точка* | | | | *18.12.2017* | |
| **6** | *Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»* | | | | | | | | | | | | | |
| **6.1** | *Замена ветхих тепловых сетей и сетей водопровода* | *Подготовлена ПСД* | | | | | | | *Контрольная точка* | | | | *30.06.2018* | |
|  | *Проведены ремонтные работы* | | | | | | | *Контрольная точка* | | | | *31.10.2018* | |
|  | *Работы завершены* | | | | | | | *этап* | | | | *17.12.2018* | |
| **7** | *Направление «Развитие образования»* | | | | | | | | | | | | | |
| **7.1** | *Проведение серии лекций про историю и основателей поселка* | *Завершен сбор материала про историю и основателей поселка* | | | | | | | *Контрольная точка* | | | | *18.09.2017* | |
|  | *Проведение лекций* | | | | | | | *Контрольная точка* | | | | *29.09.2017* | |
| **8** | *Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»* | | | | | | | | | | | | | |
| **8.1** | *Ремонт ул.Школьная* | | | | | *Изготовлена проектно-сметнаядокументация* | | | | | *Контрольная точка* | | *30.06.2017* | |
| *Проведены ремонтные работы* | | | | | *Контрольная точка* | | *13.10.2017* | |
| *Осуществлена приемка проведенных работ* | | | | | *Контрольная точка* | | *31.10.2017* | |
| *Проект завершен* | | | | | *этап* | | *30.11.2017* | |
| **9** | *Направление «Развитие промышленности, малого и среднего предпринимательства»* | | | | | | | | | | | | | |
| **9.1** | *Организация добычи блочного камня на Челотуйском месторождении гранита* | | | | | | *Поиск источников финансирования и начало реализации проекта* | | | | *этап* | | *30.06.2017* | |
| *Закупка и поставка оборудования* | | | | *Контрольная точка* | | *30.11.2017* | |
| *Выход на проектную мощность* | | | | *этап* | | *31.08.2019* | |
| **9.2** | *Открытие щебеночного завода* | | | | | | *Поиск источников финансирования и начало реализации проекта* | | | | *этап* | | *31.07.2017* | |
| *Запущена добыча щебня* | | | | *Контрольная точка* | | *30.09.2017* | |
| *Производство готовой продукции* | | | | *этап* | | *31.03.2018* | |
| **9.3** | *Организация столярного цеха ИП Славинский Е.М.* | | | | | | *начало реализации проекта* | | | | *этап* | | *09.01.2017* | |
| *Набор персонала* | | | | *Контрольная точка* | | *30.06.2017* | |
| *Выход на проектную мощность* | | | | *этап* | | *08.01.2018* | |
| **9.4** | *Создание ателье «Софья» ИП Чопикян А.Р.* | | | | | | *начало реализации проекта* | | | | *этап* | | *09.01.2017* | |
| *Набор персонала* | | | | *Контрольная точка* | | *30.06.2017* | |
| *Выход на проектную мощность* | | | | *этап* | | *08.01.2018* | |
| **9.5** | *Модернизация цеха по производству мясных полуфабрикатов ИП Рожнева* | | | | | | *Приобретение производственного и торгового помещения* | | | | *Контрольная точка* | | *31.08.2017* | |
| *Покупка оборудования* | | | |  | | *30.09.2017* | |
| *реализация проекта* | | | |  | | *30.11.2017* | |
| **9.6** | *Проект по созданию предприятия по выпуску мясных полуфабрикатов ИП Дамдинова* | | | | | | *Реконструкция помещения* | | | | *Контрольная точка* | | *31.08.2017* | |
| *Закупка технологического оборудования* | | | | *Контрольная точка* | | *30.10.2017* | |
| *Выход на производственную мощность* | | | | *этап* | | *25.12.2017* | |
| **9.7** | *Организация универсального магазина* | | | | | | *Ремонт помещения* | | | | *Контрольная точка* | | *29.09.2017* | |
| *Закупка и установка оборудования* | | | | *Контрольная точка* | | *31.10.2017* | |
| *Открытие магазина* | | | | *этап* | | *30.11.2017* | |
| **9.8** | *Открытие Дома быта* | | | | | | *Начало реализации проекта* | | | | *этап* | | *09.01.2017* | |
| *Набор персонала* | | | | *Контрольная точка* | | *30.04.2017* | |
|  | | | |  | |  | |
| **10** | *Направление «Развитие туризма»* | | | | | | | | | | | | | |
| **10.1** |  | | | | | |  | | | |  | |  | |
|  | | | | | |  | | | |  | |  | |
|  | | | | | |  | | | |  | |  | |
| **11** | *Направление «Развитие физической культуры и спорта»* | | | | | | | | | | | | | |
| **11.1** | *Проведение поселковой спартакиады «Летние игры-2017»* | | | | | | *Утверждены план и смета мероприятия* | | | | *Контрольная точка* | | *31.05.2017* | |
|  | | | | | | *Проведение мероприятия* | | | | *Контрольная точка* | | *13.06.2017* | |
|  | | | | | | *Мероприятие завершено* | | | | *этап* | | *30.06.2017* | |
| **12** | *Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»* | | | | | | | | | | | | | |
| **12.1** | *Формирование реестра инвестиционных площадок* | | | | | *Определены площадки на территории поселения и их собственники* | | | | | *Контрольная точка* | | *31.10.2017* | |
| *Определены площадки, доступные для размещения инвестиционных проектов* | | | | | *Контрольная точка* | | *30.11.2017* | |
| *Реестр опубликован на сайте городского поселения* | | | | | *Контрольная точка* | | *18.12.2017* | |
| **13** | *Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»* | | | | | | | | | | | | | |
| **13.1** | *Выдача грантов в форме субсидий начинающим предпринимателям в рамках реализации муниципальной программы городского поселения «Новоорловск», содержащей мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства на 2016-2018гг* | | | *Участие в краевом конкурсном отборе* | | | | *Контрольная точка* | | | | *28.09.2018* | | |
| *Проведение конкурсного отбора в пгт.Новоорловск* | | | | *Контрольная точка* | | | | *31.10.2018* | | |
| *Финансирование программы с федерального и краевого бюджетов* | | | | *Контрольная точка* | | | | *14.12.2018* | | |
| *перечисление на счета грантополучателей* | | | | *Контрольная точка* | | | | *21.12.2018* | | |
| *Мероприятие завершено* | | | | *этап* | | | | *21.12.2018* | | |
| **13.2** | *Внедрение успешной практики «Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»* | | | *Определен план мероприятий для внедрения практики* | | | | *Контрольная точка* | | | | *30.06.2018* | | |
| *Утверждены необходимые НПА и регламенты* | | | | *Контрольная точка* | | | | *30.09.2018* | | |
| *Практик внедрена в работу ОМСУ* | | | | *Контрольная точка* | | | | *21.12.2018* | | |
| **14** | *Направление «Экологическое развитие»* | | | | | | | | | | | | | |
| **14.1** | *Ликвидация несанкционированных свалок на территории городского поселения «Новоорловск»* | | | *Завершен весенний месячник* | | | | *Контрольная точка* | | | | *30.04.2018* | | |
| *Завершен осенний месячник* | | | | *Контрольная точка* | | | | *31.10.2018* | | |

1. **БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование проекта, мероприятия** | **Год реализации** | | **Всего, млн руб.** |
| **2017** | **2018** |
| **1** | ***Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»*** |  |  |  |
| 1.1 | *Подготовка и размещение в информационных ресурсах презентации развития и инвестиционной привлекательности моногорода «Новоорловск»* | *0* | *0* | *0* |
| 1.2 | *Подготовка и размещение в информационных ресурсах аналитического отчета об инвестиционных нишах моногорода «Новоорловск»* | *0* | *0* | *0* |
| **2** | ***Направление «Повышение эффективности муниципального управления»*** |  |  |  |
| 2.1 | *Проект Внедрение проектного управления в работе ОМСУ пгт.Новоорловск в части работы по привлечению инвестиций* | *0* | *0* | *0* |
| **3** | ***Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»*** |  |  |  |
| 3.1 | *Включение в приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»* | *0* | *2* | *2* |
| **4** | ***Направление «Развитие городской среды и благоустройство»*** |  |  |  |
| 4.1 | *Благоустройство придомовой территории* | *1,376* |  | *1,376* |
| 4.2 | *Благоустройство общественной территории (сквер Победы)* | *0,688* |  | *0,688* |
| 4.3 | *Проведение молодежного праздника и организация фотовыставки, посвященной истории и достопримечательностям поселка на центральной детской площадке* | *0,01* |  | *0,01* |
| **5** | ***Направление «Развитие здравоохранения»*** |  |  |  |
| 5.1 | *Приобретение машин скорой медицинской помощи* | *0* |  | *0* |
| 5.2 | *Ремонт (модернизация) зон регистрации и ожидания приема в поликлинике* | *0,5* |  | *0* |
| **6** | ***Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»*** |  |  |  |
| 6.1 | *Замена ветхих тепловых сетей и сетей водопровода* | *0* | *5* | *5* |
| **7** | ***Направление «Развитие образования»*** |  |  |  |
| 7.1 | *Проведение серии лекций про историю и основателей поселка* | *0* | *0* | *0* |
| **8** | ***Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»*** |  |  |  |
| 8.1 | *Ремонт ул.Школьная* | *1* |  | *1* |
| **9** | ***Направление «Развитие промышленности, малого и среднего предпринимательства»*** |  |  |  |
| 9.1 | *Организация добычи блочного камня на Челотуйском месторождении гранита* | *60* |  | *60* |
| 9.2 | *Открытие щебеночного завода* | *18,5* |  | *18,5* |
| 9.3 | *Организация столярного цеха ИП Славинский Е.М.* | *0,35* |  | *0,35* |
| 9.4 | *Создание ателье «Софья» ИП Чопикян А.Р.* | *0,4* |  | *0,4* |
| 9.5 | *Модернизация цеха по производству мясных полуфабрикатов ИП Рожнева* | *5* |  | *5* |
| 9.6 | *Проект по созданию предприятия по выпуску мясных полуфабрикатов ИП Дамдинова* | *15,5* |  | *15,5* |
| 9.7 | *Организация универсального магазина* | *2* |  | *2* |
| 9.8 | *Открытие Дома быта* | *0,5* |  | *0,5* |
| **10** | ***Направление «Развитие туризма»*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **11** | ***Направление «Развитие физической культуры и спорта»*** |  |  |  |
| 11.1 | *Проведение поселковой спартакиады «Летние игры-2017»* | *0,02* | *0* | *0,02* |
| **12** | ***Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»*** |  |  |  |
| 12.1 | *Формирование реестра инвестиционных площадок* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | ***Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»*** |  |  |  |
| 13.1 | *Выдача грантов в форме субсидий в рамках реализации муниципальной программы городского поселения «Новоорловск», содержащей мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства на 2016-2018гг* |  | *0,75* | *0,75* |
| 13.2 | *Внедрение успешной практики «Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»* |  | *0* | *0* |
| **14** | ***Направление «Экологическое развитие»*** |  |  |  |
| 14.1 | *Ликвидация несанкционированных свалок на территории городского поселения «Новоорловск»* |  | *0,02* | *0,02* |
| **ИТОГО** | | ***105,844*** | ***7,77*** | ***113,614*** |

1. **СОЗДАВАЕМЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование проекта, мероприятия** | **2017** | | **2018** | | **Всего** |
| **врем** | **пост** | **врем** | **пост** |
| **1** | ***Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»*** |  |  |  |  |  |
| 1.1 | *Подготовка и размещение в информационных ресурсах презентации развития и инвестиционной привлекательности моногорода «Новоорловск»* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.2 | *Подготовка и размещение в информационных ресурсах аналитического отчета об инвестиционных нишах моногорода «Новоорловск»* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **2** | ***Направление «Повышение эффективности муниципального управления»*** |  |  |  |  |  |
| 2.1 | *Проект Внедрение проектного управления в работе ОМСУ пгт.Новоорловск в части работы по привлечению инвестиций* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **3** | ***Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»*** |  |  |  |  |  |
| 3.1 | *Включение в приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **4** | ***Направление «Развитие городской среды и благоустройство»*** |  |  |  |  |  |
| 4.1 | *Благоустройство придомовой территории* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 4.2 | *Благоустройство общественной территории (сквер Победы)* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 4.3 | *Проведение молодежного праздника и организация фотовыставки, посвященной истории и достопримечательностям поселка на центральной детской площадке* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **5** | ***Направление «Развитиездравоохранения»*** |  |  |  |  |  |
| 5.1 | *Приобретение машин скорой медицинской помощи* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 5.2 | *Ремонт (модернизация) зон регистрации и ожидания приема в поликлинике* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | ***Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»*** |  |  |  |  |  |
| 6.1 | *Замена ветхих тепловых сетей и сетей водопровода* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **7** | ***Направление «Развитие образования»*** |  |  |  |  |  |
|  | *Проведение серии лекций про историю и основателей поселка* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **8** | ***Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»*** |  |  |  |  |  |
|  | *Ремонт ул.Школьная* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **9** | ***Направление «Развитие промышленности, малого и среднего предпринимательства»*** |  |  |  |  |  |
| 9.1 | *Организация добычи блочного камня на Челотуйском месторождении гранита* | *0* | *25* | *0* | *2* | *27* |
| 9.2 | *Открытие щебеночного завода* | *0* | *25* | *0* | *0* | *25* |
| 9.3 | *Организация столярного цеха ИП Славинский Е.М.* | *0* | *2* | *0* | *0* | *2* |
| 9.4 | *Создание ателье «Софья» ИП Чопикян А.Р.* | *0* | *4* | *0* | *0* | *4* |
| 9.5 | *Модернизация цеха по производству мясных полуфабрикатов ИП Рожнева* | *0* | *6* | *0* | *0* | *6* |
| 9.6 | *Проект по созданию предприятия по выпуску мясных полуфабрикатов ИП Дамдинова* | *0* | *25* | *0* | *0* | *25* |
| 9.7 | *Организация универсального магазина* | *0* | *14* | *0* | *0* | *14* |
| 9.8 | *Открытие Дома быта* | *0* | *4* | *0* | *0* | *4* |
| **10** | ***Направление «Развитие туризма»*** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **11** | ***Направление «Развитие физической культуры и спорта»*** |  |  |  |  |  |
|  | *Проведение поселковой спартакиады «Летние игры-2017»* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **12** | ***Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»*** |  |  |  |  |  |
|  | *Формирование реестра инвестиционных площадок* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **13** | ***Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»*** |  |  |  |  |  |
| 13.1 | *Выдача грантов в форме субсидий в рамках реализации муниципальной программы городского поселения «Новоорловск», содержащей мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства на 2016-2018гг* | *0* | *0* | *0* | *6* | *6* |
| 13.2 | *Внедрение успешной практики «Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **14** | ***Направление «Экологическое развитие»*** |  |  |  |  |  |
| 14.1 | *Ликвидация несанкционированных свалок на территории городского поселения «Новоорловск»* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
|  | ***Индивидуальные предприниматели, малые и микро- предприятия*** | ***0*** | ***15*** | ***0*** | ***17*** | ***32*** |
| **ИТОГО** | | ***0*** | ***120*** | ***0*** | ***25*** | ***145*** |

|  |  |
| --- | --- |
| **7. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ** | |
| **Связь с государственными программами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными программами (в т.ч. районными)** | - Муниципальная программа городского поселения «Новоорловск», содержащая мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства на 2016-2018гг, утверждена Постановлением Администрации городского поселения «Новоорловск» от 22 марта 2016 года №95;  - Государственная программа Забайкальского края «Экономическое развитие», утверждена Постановлением Правительства Забайкальского края от 23 апреля 2014 года № 220;  - Среднесрочная муниципальная адресная программа «Приведение в нормативное состояние пешеходных переходов на территории ГП «Новоорловск» муниципального района «Агинский район» Забайкальского края на 2015-2020гг», утверждена Постановлением Администрации городского поселения «Новоорловск» от 25 мая 2015 года №95;  - Муниципальная программа "Формирование современной городской среды пгт.Новоорловск";  Закон о бюджете Забайкальского края;  Закон Забайкальского края от 24.11.2011 N 585-ЗЗК "О дорожном фонде Забайкальского края"  План действий Правительства Российской Федерации, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития Российской Федерации в 2016 году (утвержден Правительством Российской Федерации) 1 марта 2016 года);  Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года (утверждены Правительством Российской Федерации 14 мая 2015 года);  Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» (Утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2013 года №467-р);  Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 года №1083-р);  Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года №316);  Государственная программа Российской Федерации «Содействие занятости населения» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года №298);  Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 328);  Государственные программы Российской Федерации, направленные на развитие субъектов Российской Федерации |
| **Формальные основания для инициации** | *В рамках решения основных задач по направлению «Моногорода», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2016 г. №4* |
| **Ключевые риски и возможности** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **№п/п** | **Наименование риска/возможности** | **Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности** | | 1. | Срыв сроков реализации запланированных проектов и мероприятий, связанный с задержками финансирования и действием внешних факторов. | Корректировка муниципальных и государственных программ в части внесения изменений в финансирование мероприятий | | 2. | Нехватка или недостаточная квалификация кадровых ресурсов для реализации запланированных проектов и мероприятий, отток трудоспособного экономически активного населения | Мониторинг ситуации. Реализация государственной муниципальной программы «Жилище» | | 3. | Снижение производственного потенциала и низкая инвестиционная активность | Привлечение инвесторов, резидентов ТОСЭР, заключение соглашений с резидентами ТОСЭР, предоставление преференций резидентам ТОСЭР. | | 4. | Нехватка финансовых ресурсов, связанная с невыполнением обязательств отдельными ключевыми субъектами запланированных проектов и мероприятий. | Подборка всех возможных мер государственной и региональной поддержки | | 5. | Потенциал для реализации проектов в сфере МСП (незанятые инвестиционные ниши, рыночные сегменты) | Реализация муниципальной программы городского поселения «Новоорловск», содержащей мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства на 2016-2018гг. | |
| **Дополнительная информация** |  |

Приложение 1

1. Нарастающим итогом [↑](#footnote-ref-1)
2. Нарастающим итогом [↑](#footnote-ref-2)