Отчет о ходе выполнения Комплексного плана действий Правительства Забайкальского края

по достижению целевых показателей социально-экономического развития,

установленных Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 - 601, 606

**за 2012 год**

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание мероприятия, направленного**  **на реализацию основного направления деятельности** | **Результаты реализации мероприятий** |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597**  **«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»** | |
| ***1. Мероприятия по росту реальной заработной платы и совершенствованию системы оплаты труда*** | |
| 1.1. Отработка конкретных единых механизмов повышения заработной платы до уровня средней заработной платы в экономике Забайкальского края по годам с 2013 по 2018 годы, с последующей разработкой соответствующих нормативно-правовых актов с учетом отраслевых особенностей (совместно с главными распорядителями бюджетных средств) | ***Исполнитель: Министерство трудовых ресурсов и демографической политики***  В целях установления единых механизмов повышения заработной платы:  - разработан проект Концепции поэтапного совершенствования системы оплаты труда при оказании государственных услуг в государственных учреждениях, финансируемых из бюджета Забайкальского края. Проектом определена стратегия действий при осуществлении поэтапного совершенствования системы оплаты труда работников государственных учреждений, финансируемых из бюджета Забайкальского края, на 2012-2018 годы;  - принят Закон Забайкальского края от 24 декабря 2012 года № 755-ЗЗК «О внесении дополнений в Закон Забайкальского края «Об оплате труда работников государственных учреждений, финансируемых из бюджета Забайкальского края». Законом вводится персональный повышающий коэффициент работникам, принимающим непосредственное участие в оказании государственных услуг, в процентном соотношении к должностному окладу по соответствующей профессиональной квалификационной группе, размер которого устанавливается Правительством Забайкальского края;  - приняты постановления Правительства Забайкальского края от 22 января 2013 года № 37-42 о повышающих коэффициентах к окладу и перечне профессий (специальностей) и должностей по категориям работников, повышение заработной платы которым будет осуществляться в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Постановлениями устанавливаются размеры повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) по категориям работников учреждений бюджетной сферы, принимающим непосредственное участие в оказании государственных услуг, по профессиональным квалификационным группам. |
| 1.2. Создание рабочей группы для разработки единых механизмов повышения заработной платы | ***Исполнитель: Министерство трудовых ресурсов и демографической политики***  Разработан проект распоряжения Правительства Забайкальского края «О межведомственной рабочей группе по определению единых механизмов повышения заработной платы работников бюджетного сектора экономики до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». В настоящее время данный проект проходит процедуру согласования. |
| 1.3. Оказание методической помощи муниципальным образованиям в части реализации механизмов повышения заработной платы | ***Исполнитель: Министерство трудовых ресурсов и демографической политики***  17 декабря 2012 года проведен семинар по подготовке трудовых арбитров, в котором приняли участие специалисты администраций муниципальных районов (городских округов), занимающиеся вопросами оплаты труда и трудовые арбитры из более 20 муниципальных образований Забайкальского края, руководители Государственной инспекции труда в Забайкальском крае, специалисты Федерации профсоюзов Забайкалья. Были рассмотрены вопросы: «Поэтапное совершенствование системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях в 2012-2018 годах», «Новое в трудовом законодательстве в части оплаты труда». Участникам семинара предоставлен раздаточный материал.  24 декабря 2012 года проведено совещание с представителями всех заинтересованных органов и подведомственных им учреждений по вопросу введения официальной статистической отчетности по показателям заработной платы работников, категории которых определены в Указе Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». |
| 1.4. Повышение заработной платы учителей с 01 сентября 2012 года | ***Исполнители: Министерство образования, науки и молодежной политики, Министерство финансов***  С 01 сентября 2012 года фонд оплаты труда учителей увеличен на 11,9 %, в том числе размеры должностных окладов проиндексированы на 8,5 %, стимулирующие выплаты – на 3,4 %. В результате средняя заработная плата учителей в 2012 году доведена до средней заработной платы в регионе в 2011 году и составляет 20916,3 рублей. |
| 1.5. Повышение заработной платы работников дошкольных образовательных учреждений | ***Исполнители: Министерство образования, науки и молодежной политики, Министерство финансов***  Законом Забайкальского края от 26 декабря 2012 года № 776-ЗЗК «О бюджете Забайкальского края на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» предусмотрено 290,1 млн.рублей на доведение в 2013 году средней заработной платы педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений до среднего уровня заработной платы в сфере общего образования в регионе. |
| 1.8. Повышение заработной платы работникам здравоохранения | ***Исполнители: Министерство здравоохранения, Министерство финансов***  Законом Забайкальского края от 26 декабря 2012 года № 776-ЗЗК на поэтапное повышение средней заработной платы врачей, младшего и среднего медицинского персонала бюджетом на 2013 год предусмотрено 196,7 млн.рублей. На реализацию данных положений Указа предусмотрены ассигнования на увеличение средней заработной платы медицинских работников, занятых в государственных учреждениях, ***не работающих в системе обязательного медицинского страхования*** (психиатрическая, наркологическая, противотуберкулезная и другие службы), финансирование которых осуществляется через Фонд обязательного медицинского страхования. |
| 1.9. Повышение заработной платы работникам учреждений культуры | ***Исполнители: Министерство культуры, Министерство финансов***  Законом Забайкальского края от 26 декабря 2012 года № 776-ЗЗК на поэтапное повышение средней заработной платы работников учреждений культуры бюджетом на 2013 год предусмотрено 288,6 млн. рублей. |
| 1.11. Повышение заработной платы работникам учреждений социальной защиты населения | ***Исполнители: Министерство социальной защиты населения, Министерство финансов***  Законом Забайкальского края от 26 декабря 2012 года № 776-ЗЗК на поэтапное повышение средней заработной платы социальных работников бюджетом на 2013 год предусмотрено 290,0 млн.рублей. |
| 1.12. Реализация мероприятий краевой целевой программы «Модернизация здравоохранения Забайкальского края на 2011-2012 годы», в рамках выполнения мероприятий по увеличению заработной платы врачам и среднему медицинскому персоналу | ***Исполнитель: Министерство здравоохранения***  В 2012 году реализовывались следующие мероприятия:  1. Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, устанавливаемыми Минздравсоцразвития России.  В части оказания медицинской помощи в соответствии со стандартами, надбавка стимулирующего характера к заработной плате на 01 января 2013 года медицинскому персоналу составила:  врачам – 14464 рубля,  среднему медицинскому персоналу – 8439 рублей.  Стимулирующие выплаты получили 1168 врачей, 3073 специалиста среднего медицинского персонала.  Средняя заработная плата врачей работающих в стационаре, с учетом дополнительных выплат, составила 38978 рублей; среднего медицинского персонала - 25683 рубля.  2. Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами – специалистами.  Дополнительные выплаты в рамках реализации данного направления произведены во всех медицинских организациях, надбавка стимулирующего характера на 01 января 2013 года медицинскому персоналу составила:  в части выплат стимулирующего характера врачам-специалистам, оказывающим амбулаторную медицинскую помощь – 11298 рублей;  среднему медицинскому персоналу, работающему с указанными врачами, либо оказывающему амбулаторную медицинскую помощь самостоятельно – 7431 рубль.  Стимулирующие выплаты получили 1779 врачей, 3140 специалистов среднего медицинского персонала.  Средняя заработная плата врачей, работающих в поликлинике, составила 33602 рубля, среднего медицинского персонала - 22354 рубля. |
| 1.13. Переход учреждений здравоохранения на новую систему оплаты труда (100 %), которая предполагает повышение роли стимулирующих выплат в системе оплаты труда, большую самостоятельность руководителей в распределении средств на стимулирование конкретного работника | ***Исполнитель: Министерство здравоохранения***  В 2012 году, все учреждения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения края, работали по НСОТ. |
| 1.14. Реализация национального проекта «Здоровье», в части осуществления:  - денежных выплат участковым врачам-терапевтам, участковым врачам-педиатрам, врачам общей (семейной) практики, а также медицинским сестрам, работающим с данными врачами;  - денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, а также врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи;  -развития программы «Родовой сертификат» | ***Исполнитель: Министерство здравоохранения***  В 2012 году продолжалась реализация национального проекта «Здоровье», в части осуществления:  - 1110 человек из федерального регистра получили денежные выплаты, в том числе 522 врача и 588 медицинских сестер. Денежные выплаты осуществлены на сумму 216879,74 тыс.рублей, в том числе за счет федерального бюджета - 192850,64 тыс.рублей. Задолженности по выплатам нет;  - 1231 человек из федерального регистра получили денежные выплаты, в том числе 529 человек – персонал фельдшерско-акушерских пунктов, 702 человека – персонал скорой медицинской помощи. Денежные выплаты осуществлены на сумму 113699,89 тыс.рублей, в том числе за счет федерального бюджета - 98917,67 тыс.рублей. Задолженности по выплатам нет;  - израсходовано по состоянию на 01 января 2013 года 176,4 млн.рублей, в том числе: на заработную плату – 103,890 млн.рублей (59 %);  Средняя доплата по родовым сертификатам составила:  врачам акушерам-гинекологам в женской консультации – 5693  рубля;  врачам акушерам-гинекологам в родильном отделении – 5555  рублей;  акушеркам в женской консультации – 2800 рублей;  акушеркам в родильном отделении – 2685 рублей;  врачам неонатологам – 4189 рублей;  врачам специалистам детских поликлиник – 2993 рубля. |
| 1.15. Реструктуризация стационарных учреждений здравоохранения, переориентация части объемов медицинской помощи на амбулаторно-поликлинический этап с более широким развитием ресурсосберегающих, стационарозамещающих технологий | ***Исполнитель: Министерство здравоохранения***  В целях реструктуризации и оптимизации коечного фонда в 2012 году сокращено 132 койки. Коечный фонд на 01 января 2013 года составляет 10782 койки. Объем предоставления стационарной медицинской помощи в расчете на 1 жителя (по предварительным данным) в 2012 году снизился по отношению к 2011 году на 3 % и составил 3,14 койко-дня. Объем оказания амбулаторной медицинской помощи в 2012 году (по предварительным данным) составил 9,8 посещений в расчете на 1 жителя. В 2013 году продолжится работа по реструктуризации и оптимизации коечной сети Забайкальского края, по развитию стационарозамещающих технологий. |
| 1.16. Формирование независимой системы оценки качества работы организаций в сфере здравоохранения | ***Исполнитель: Министерство здравоохранения***  В целях формирования независимой системы оценка качества работы организаций в сфере здравоохранения приняты распоряжения Министерства здравоохранения Забайкальского края:  - от 27 февраля 2012 года № 383 (оптимизация нормативных показателей работы государственных учреждений здравоохранения Забайкальского края);  - от 12 мая 2012 года № 866 «Об исполнении поручения Председателя Правительств Российской Федерации» (показатели оценки деятельности государственных учреждений здравоохранения за 2011 год). |
| 1.16.1. Оптимизация критериев действующей системы ранжирования государственных учреждений здравоохранения Забайкальского края | ***Исполнитель: Министерство здравоохранения***  Принято распоряжение Министерства здравоохранения Забайкальского края от 10 декабря 2012 года № 2029 «О предоставлении информации для системы рейтинга государственных учреждений здравоохранения Забайкальского края» (приложение 1. «Расчёт показателей оценки деятельности медицинских организаций за 2012 год»; приложение 2. «Критерии оценки коэффициента результативности деятельности государственных учреждений здравоохранения»). |
| 1.16.2. Согласование критериев эффективности деятельности (ранжирования) с медицинскими общественными организациями Забайкальская Ассоциация врачей и Забайкальская региональная общественная организация «Профессиональная Ассоциация медицинских специалистов» | ***Исполнитель: Министерство здравоохранения***  Проведено согласование критериев эффективности деятельности (ранжирования) с медицинскими общественными организациями: Забайкальской Ассоциацией врачей и Забайкальской региональной общественной организацией «Профессиональная Ассоциация медицинских специалистов». |
| ***2. Мероприятия по содействию трудоустройству инвалидов, обеспечению доступности профессионального образования***  ***и реабилитации инвалидов*** | |
| 2.1. Включение в план по реализации Концепции развития трудовых ресурсов Забайкальского края на 2012-2015 годы мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности слабозащищенных категорий граждан на рынке труда, в том числе граждан с ограниченными возможностями здоровья | ***Исполнитель: Министерство трудовых ресурсов и демографической политики***  Планом мероприятий по развитию трудовых ресурсов Забайкальского края на 2012-2015 годы, утверждённым распоряжением Правительства Забайкальского края от 06 декабря 2012 года № 589-р, предусмотрены мероприятия, направленные на повышение конкурентоспособности слабозащищённых категорий граждан с ограниченными возможностями здоровья. Информация о выполнении мероприятий ответственными исполнителями будет представлена в Министерство трудовых ресурсов и демографической политики после 01 февраля 2013 года. |
| 2.2. Реализация мероприятий по социальной адаптации, профессиональной ориентации, профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации, психологической поддержке безработных, содействию самозанятости граждан с ограниченными возможностями в рамках реализации ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Забайкальского края на 2012 год» и краевой долгосрочной целевой программы «Содействие занятости населения Забайкальского края на 2012-2015 годы» | ***Исполнитель: Государственная служба занятости населения***  В рамках реализации данных программ в 2012 году:  - получили услуги по профессиональной ориентации с использованием специальных методов психодиагностики, профотбора – 702 инвалида, по психологической поддержке – 403 инвалида;  - прошли социальную адаптацию безработных граждан на рынке труда – 254 гражданина с ограниченными возможностями;  - приступили к профобучению в соответствии с рекомендациями медико-социальной экспертизы – 67 граждан с ограниченными возможностями;  - оказана помощь в организации собственного дела – 18 безработным инвалидам.  С целью социально-психологической адаптации безработных инвалидов проводятся занятия по программам «Клуб ищущих работу» и «Новый старт». |
| 2.3. Организация мероприятий по содействию в трудоустройстве, незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, безработных граждан из числа инвалидов в рамках краевой целевой программы «Дополнительные мероприятия на рынке труда Забайкальского края в 2012 году» | ***Исполнитель: Государственная служба занятости населения***  В рамках мероприятия произведено возмещение затрат работодателя на оснащение специальных рабочих мест для инвалидов в размере 50 тыс. рублей за 1 рабочее место, а также создание рабочих мест, в том числе на дому, для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, и многодетных родителей в размере 30 тыс.рублей за 1 рабочее место. Специальным оборудованием оснащено 78 рабочих мест для инвалидов, 25 - для многодетных родителей и 9 – для родителей, воспитывающих детей-инвалидов. В качестве работодателей выступили администрации сельских поселений, подведомственные учреждения Министерства социальной защиты населения Забайкальского края, районные учреждения здравоохранения, предприниматели. |
| 2.4. Проведение мероприятий по контролю за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты, путем проведения проверок работодателей Забайкальского края по исполнению ими положений Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | ***Исполнитель: Государственная служба занятости населения***  В соответствии с Планом проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2012 год (приказ Государственной службы занятости населения Забайкальского края от 17 января 2012 года № 3/ОД) проверке подлежали 140 работодателей. В 2012 году проведена 121 проверка, 19 работодателей прекратили деятельность. В результате контрольно-надзорных мероприятий выявлено 3 организации, на которые распространяется квота (среднесписочная численность работников более 100 человек). Составлено 7 протоколов об административном правонарушении, общая сумма наложенных административных штрафов составила 9,65 тыс.рублей. |
| 2.7. Создание «Службы сопровождения инвалидов» | ***Исполнитель: Министерство социальной защиты населения Забайкальского края***  В целях совершенствования системы социальной поддержки и защиты инвалидов, оказания содействия инвалидам, а также семьям, воспитывающим детей-инвалидов, в решении проблем социальной адаптации и интеграции в общество с 01 июля 2012 года в 5 районах Забайкальского края начата реализация пилотного проекта «Служба сопровождения инвалидов» (далее – проект).  В рамках проекта при Министерстве социальной защиты населения создан экспертный межведомственный совет по сопровождению инвалидов, в состав которого входят представители различных ведомств. |
| 2.8. Создание на сайте Государственной службы занятости населения Забайкальского края нового раздела «Трудоустройство инвалидов» | ***Исполнитель: Государственная служба занятости населения***  В апреле 2012 года на сайте создан специализированный раздел «Трудоустройство инвалидов», в котором размещена информация о предоставлении государственных гарантий инвалидам, обращающимся в органы службы занятости населения, прописаны права инвалидов на предоставление различных государственных услуг и другая информация, необходимая для получения государственных услуг. |
| ***3. Мероприятия по расширению практики обмена выставками между музеями Российской Федерации***  ***и работе музеев в вечернее и ночное время*** | |
| 3.1. Организация работы государственных музеев в вечернее время по утвержденному графику | ***Исполнитель: Министерство культуры***  Откорректированы графики работы государственных музеев Забайкальского края:  - ГУК «Забайкальский краевой краеведческий музей» и ГУК «Агинский национальный музей им. Г.Цыбикова» каждый четверг работают с 10.00 до 21.00;  - ГАУК «Музейно-выставочный центр Забайкальского края» режим работы со вторника по субботу установлен с 10.00 до 19.00.  Соответствующие рекомендации даны органам управления культуры муниципальных образований края. |
| 3.2. Изучение возможности организации площадок, располагающих условиями для обеспечения сохранности и безопасности музейных предметов, на которых возможна организация и показ выставок из собрания крупнейших федеральных музеев | ***Исполнитель: Министерство культуры***  Подготовлена и направлена заместителю министра культуры Российской Федерации А.Е.Бусыгину информация о наличии площадок, располагающих условиями для обеспечения сохранности и безопасности музейных предметов, на которых возможна организация и показ выставок из собрания крупнейших федеральных музеев. |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 598**  **«О совершенствовании государственной политики в области здравоохранения»** | |
| ***4. Мероприятия, направленные на совершенствование оказания медицинской помощи населению*** | |
| 4.1. Проведение мероприятий по выполнению приоритетного национального проекта «Здоровье» по разделу: «Совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями» | ***Исполнитель: Министерство здравоохранения***  На реализацию мероприятий программы из федерального бюджета выделено 241,9 млн.рублей, из краевого бюджета - 52,3 млн.рублей, фактическое исполнение составило 97,6 % от общего объёма финансирования.  В рамках реализации данного направления в крае организован 1 региональный сосудистый центр (на базе краевой клинической больницы) и 3 первичных сосудистых отделения (краевые больницы № 3 и № 4, городская клиническая больница № 1). В 2012 году в данных учреждениях проводился ремонт помещений, осуществлялись закуп медицинского оборудования и подготовка кадров. Прием больных в ГУЗ «Краевая больница № 3» и ГУЗ «Краевая больница № 4» планируется начать в феврале 2013 года, в ГУЗ «Краевая клиническая больница» и ГУЗ «Городская клиническая больница № 1» во втором полугодии 2013 года. |
| 4.2. Завершение строительства лечебного корпуса кардио-ожогового центра государственного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 1» | ***Исполнитель: Министерство здравоохранения***  Строительство лечебного корпуса кардио-ожогового центра ГУЗ «Городская клиническая больница № 1» находится на заключительном этапе. Передача объекта из Министерства территориального развития Забайкальского края не осуществлена. |
| 4.3. Оснащение нового корпуса кардио-ожогового центра государственного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 1» медицинской техникой, технологическим оборудованием, медицинской мебелью | ***Исполнитель: Министерство здравоохранения***  На оснащение нового корпуса кардио-ожогового центра ГУЗ «Городская клиническая больница № 1» по программе модернизации здравоохранения в 2012 году выделено 178522,0 тыс.рублей. Все выделенные средства находятся под контрактами. |
| 4.4. Обучение населения действиям при первых симптомах острого коронарного синдрома и инсульта, методах само- и взаимопомощи, необходимости раннего обращения за медицинской помощью | ***Исполнитель: Министерство здравоохранения***  Информационная работа с населением ведется во всех медицинских учреждениях края посредством выпуска информационных стендов. |
| 4.5. Завершение строительства лечебного корпуса государственного учреждения здравоохранения «Забайкальский краевой онкологический диспансер» общей площадью 24 тыс.кв.м. на 214 коек | ***Исполнитель: Министерство здравоохранения***  В ноябре 2012 года сдан в эксплуатацию лечебный корпус Краевого онкологического диспансера общей площадью более 24 тыс.кв.м., стоимостью более 700,0 млн.рублей. |
| 4.7. Обеспечение выполнения стандартов и порядков оказания онкологической помощи населению края | ***Исполнитель: Министерство здравоохранения***  Обеспечение выполнения стандартов и порядков оказания онкологической помощи населению края выполняется на основании Приказа Министерства здравоохранения Забайкальского края от 21 октября 2011 года № 419 «Об утверждении краевых стандартов оказания медицинской помощи больным (взрослое население) со злокачественными новообразованиями на территории Забайкальского края» и 37 стандартов по нозологии. |
| 4.8. Совершенствование материально-технической базы онкологической службы края (приобретение современного оборудования и подготовка помещений под установку оборудования; переоснащение отделения радиологии и радиоизотопной лаборатории медицинским оборудованием; оснащение межрайонных первичных онкологических отделений необходимым оборудованием) | ***Исполнитель: Министерство здравоохранения***  По программе модернизации здравоохранения на совершенствование материально-технической базы онкологической службы края в 2012 году выделено и освоено 44985,5 тыс.рублей.  В 2013 году планируется включение Забайкальского края в программу «Онкология», часть средств по этой программе (порядка 94 млн. рублей) будет направлена на дооснащение медицинским оборудованием четырех межрайонных муниципальных центров онкологии. |
| 4.9. Внедрение информационных технологий и ведение популяционного ракового регистра | ***Исполнитель: Министерство здравоохранения***  На базе ГУЗ «Краевой онкологический диспансер» на постоянной основе осуществляется ведение популяционного ракового регистра. |
| 4.11. Укрепление материально-технической базы противотуберкулезных учреждений Забайкальского края:  - ввод в эксплуатацию туберкулезной больницы в п.Ясная на 150 коек | ***Исполнитель: Министерство здравоохранения***  Ввод в эксплуатацию туберкулезной больницы в п.Ясная на 150 коек перенесен на 1-ое полугодие 2013 года. |
| 4.13. Своевременное выявление и совершенствование диагностики туберкулеза среди населения | ***Исполнитель: Министерство здравоохранения***  На базе ГКУЗ «Забайкальский краевой противотуберкулезный диспансер» ведется постоянное совершенствование диагностики и своевременное выявление туберкулеза среди населения. |
| 4.14. Соблюдение стандартов оказания фтизиатрической помощи населению Забайкальского края | ***Исполнитель: Министерство здравоохранения***  Соблюдение стандартов оказания фтизиатрической помощи населению Забайкальского края выполняется на основании приказа Министерства здравоохранения Забайкальского края от 30 декабря 2011 года № 430 «Об утверждении краевых стандартов оказания фтизиатрической помощи населению Забайкальского края» и 8 федеральных стандартов. |
| 4.16. Организация работы травмацентров первого, второго, третьего уровней, организованных в 2011 – 2012 годах в соответствии с установленными порядками и стандартами | ***Исполнитель: Министерство здравоохранения***  В 2012 году федеральная автодорога Забайкальского края М-55 «Байкал» Чита-Иркутск вошла в федеральную программу «Совершенствование мероприятий, направленных на организацию оказания медицинской помощи пострадавшим при ДТП». В 2012 году размер федеральной субсидии бюджету Забайкальского края составлял 298710,4 тыс.рублей. Из краевого бюджета на софинансирование мероприятий выделены финансовые средства в размере 26951,92 тыс. рублей. Общая сумма финансирования мероприятий составляла 325662,32 тыс.рублей. Дооснащены травмоцентры первого уровня в ГУЗ «Краевая клиническая больница» и ГУЗ «Краевая детская клиническая больница» г.Чита, развернут травмоцентр второго уровня на базе ГУЗ «Петровск-Забайкальская центральная районная больница», травмоцентры третьего уровня на базе ГУЗ «Улетовская центральная районная больница», «Хилокская центральная районная больница». |
| 4.18. Выполнение порядков и стандартов при оказании медицинской помощи пострадавшим в ДТП | ***Исполнитель: Министерство здравоохранения***  На территории Забайкальского края оказание медицинской помощи пострадавшим с политравмой в ДТП оказывается согласно Порядку оказания медицинской помощи пострадавшим с сочетанными, множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком (Приказ Минздравсоцразвития от 15 декабря 2009года № 991н) |
| 4.19. Обеспечение взаимодействия со службами МЧС, УВД по Забайкальскому краю | ***Исполнитель: Министерство здравоохранения***  Взаимодействие осуществляется согласно Соглашению о взаимодействии Управления внутренних дел по Забайкальскому краю и Министерства здравоохранения Забайкальского края по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций от 19 апреля 2011 года. |
| ***5. Мероприятия по формированию здорового образа жизни граждан, включая популяризацию культуры здорового питания*** | |
| 5.1. Организация проведения массовых спортивных мероприятий, согласно плану | ***Исполнитель: Министерство физической культуры и спорта***  В соответствии с календарным планом физкультурно-массовых и спортивных мероприятий в 2012 году:  - в рамках Декады спорта и здоровья во всех муниципальных образованиях края проведены спортивные праздники, соревнования, массовые забеги, комбинированные эстафеты, организованы массовые катания на коньках, лыжах, санках. К услугам населения края были предоставлены 28 лыжных баз (в 10 муниципальных образованиях), подготовлены 77 лыжных трасс, залиты 18 хоккейных коробок, 135 ледовых площадок, в том числе 22 естественных водоема и 18 стадионов, открыты 26 пунктов проката коньков (всего в период проведения Декады спорта и здоровья в Забайкальском крае приняли участие 65 тысяч человек);  - на лыжной базе СОК «Высокогорье» состоялась Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2012» (приняли участие 10000 человек);  - состоялись традиционные соревнования «Арахлейская лыжня» на призы Губернатора Забайкальского края (приняли участие около 350 спортсменов из районов края и Республики Бурятия);  - проведены Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут - 2012» (приняли участие школьники и учащиеся ПУ, ВУЗов, ССУЗов – около 3000 человек);  - проведен слет-конкурс ученических производственных бригад сельских школ и I летние сельские спортивные игры Забайкальского края (приняли участие 220 человек);  - в рамках всероссийских массовых соревнований по уличному баскетболу прошли соревнования «Оранжевый мяч» в г.Чита (приняли участие 170 человек);  - состоялся всероссийский день бега «Кросс Нации - 2012» в г.Чита и 17 муниципальных образованиях края (приняли участие около 10 тысяч человек). |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599**  **«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»** | |
| ***6. Мероприятия по совершенствованию подготовки квалифицированных специалистов*** | |
| 6.1. Реализация мероприятий Программы реструктуризации и оптимизации сети государственных образовательных учреждений профессионального образования Забайкальского края | ***Исполнитель: Министерство образования, науки и молодежной политики***  В течение 2012 года проводилась оптимизация сетигосударственных образовательных учреждений профессионального образования Забайкальского края. |
| 6.3. Создание ресурсных центров по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих кадров и специалистов:  - для высокотехнологичных производств строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства на базе государственного образовательного учреждения «Профессиональное училище № 14»;  - для развития информационно-коммуникационных технологий и инновационного потенциала на базе государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Читинский педагогический колледж»;  - для лесозаготовительного и деревообрабатывающего производства на базе государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Петровск-Забайкальский профессионально-педагогический техникум»;  - для горнодобывающей промышленности на базе государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Забайкальский горный колледж им. М.И.Агошкова»;  - для агропромышленного комплекса на базах государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования «Нерчинский аграрный техникум» и «Могойтуйский аграрно-промышленный техникум» | ***Исполнитель: Министерство образования, науки и молодежной политики***  В течение 2012 года созданы ресурсные центры на 3667 мест по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих кадров и специалистов разных видов деятельности. |
| 6.5. Организация курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников в возрасте от 25 до 65 лет | ***Исполнитель: Министерство образования, науки и молодежной политики***  В течение 2012 года 43 % педагогических работников в возрасте от 25 до 65 лет прошли курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку. |
| 6.6. Организация профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | ***Исполнитель: Государственная служба занятости населения***  В рамках мероприятия по содействию занятости населения организована профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации для 91 женщины, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, планирующей возвращение к трудовой деятельности. |
| 6.7. Опережающее профессиональное обучение и стажировка работников организаций, включая работников, находящихся под риском увольнения (простой, введение режима неполного рабочего времени, проведение мероприятий по высвобождению работников) в рамках реализации дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Забайкальского края | ***Исполнитель: Государственная служба занятости населения***  Организовано опережающее профессиональное обучение и стажировка для 1333 работников на 84 организациях края, что позволило предприятиям сохранить кадровый потенциал и повысить конкурентоспособность работников. |
| 6.8. Организация профессиональной переподготовки для работы по новым профессиям (специальностям) активных пожилых людей до 40 человек в рамках реализации краевой долгосрочной целевой программы «Старшее поколение (2011-2013 годы)» | ***Исполнитель: Государственная служба занятости населения***  Мероприятие не проводилось в связи с отсутствием финансирования. |
| ***7. Мероприятия по развитию дошкольного образования*** | |
| 7.1. Реализация мероприятий краевой долгосрочной целевой программы «Улучшение демографической ситуации в Забайкальском крае (2009-2015 годы)» и краевой адресной инвестиционной программы на 2011–2013 годы:  - реконструкция зданий дошкольных образовательных учреждений (далее – ДОУ) Забайкальского края;  - строительство новых ДОУ; | ***Исполнители: Министерство трудовых ресурсов и демографической политики, Министерство территориального развития***  Мероприятия по строительству и реконструкции зданий дошкольных образовательных учреждений финансировались в рамках Краевой адресной инвестиционной программы на 2011-2013 годы. По оценке, в 2012 году объем финансирования составил 17,35 млн.рублей.  В рамках краевой долгосрочной целевой программы «Улучшение демографической ситуации в Забайкальском крае (2009-2015 годы)» в 2012 году на указанные мероприятия средства не выделялись. |
| 7.2. Реализация мероприятий краевой долгосрочной целевой программы «Развитие системы дошкольного образования на 2011–2015 годы»:  - техническое укрепление конструктивных элементов зданий и сооружений муниципальных ДОУ;  - открытие дополнительных групп на базе муниципальных ДОУ;  - открытие групп дошкольного образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений;  - расширение сети групп предшкольной подготовки на базе муниципальных образовательных учреждений;  - развитие вариативных форм дошкольного образования | ***Исполнитель: Министерство образования, науки и молодежной политики***  В 2012 году введено 3667 мест для детей дошкольного возраста.  Из них:  - на базе общеобразовательных учреждений открыто 10 групп полного дня на 176 мест;  - 49 групп кратковременного пребывания на 634 места,  - после реконструкции открыто 14 зданий на 693 места;  - открыто 55 групп полного дня на 1133 места;  Построено 1 здание на 128 мест. |
| 7.3. Проведение обследования зданий дошкольных учреждений с целью дальнейшего оптимального использования площадей | ***Исполнитель: Министерство образования, науки и молодежной политики***  За счет оптимизации площади дошкольных учреждений открыто 45 групп на 957 мест. Кроме этого, дополнительно открыта 1 группа на 15 мест в Доме творчества. |
| 7.4. Реализация региональной «дорожной карты» по ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения | ***Исполнитель: Министерство образования, науки и молодежной политики***  Разработана Региональная дорожная карта по сокращению очередности в ДОУ (утверждена приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края от 03 июля 2012 года № 827) согласно которой планируется за 4 года (с 2012 по 2015 годы) создать 9496 дополнительных мест, в том числе в 2012 году – 3667 мест, в 2013 году – 2874 места для детей дошкольного возраста и полностью ликвидировать очередность в дошкольные учреждения для детей в возрасте от 3 до 7 лет. |
| 7.5. Осуществление контроля за реализацией муниципальных «дорожных карт» по ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения | ***Исполнитель: Министерство образования, науки и молодежной политики***  В муниципальных районах разработаны и реализуются «дорожные карты» по обеспечению доступности дошкольного образования. |
| ***8. Мероприятия по развитию дополнительного образования*** | |
| 8.1. Подготовка предложений в Правительство Российской Федерации о передаче на региональный уровень полномочий по предоставлению дополнительного образования детям, предусмотрев при необходимости софинансирование реализации названных полномочий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | ***Исполнитель: Министерство образования, науки и молодежной политики***  В течение 2012 года готовились обращения в Министерство образования и науки Российской Федерации с предложениями о передаче на региональный уровень полномочий по предоставлению дополнительного образования детям. |
| 8.2. Проведение совещания директоров учреждений дополнительного образования детей по вопросу передачи Забайкальскому краю полномочий по предоставлению дополнительного образования детям | ***Исполнитель: Министерство образования, науки и молодежной политики***  Проведено 2 совещания, в том числе одно в режиме видеоконференции с директорами учреждений дополнительного образования детей и руководителями муниципальных органов образования по вопросу передачи Забайкальскому краю полномочий по предоставлению дополнительного образования детям. |
| 8.3. Подготовка предложений на основе анализа и обобщения информации от муниципальных районов и городских округов по передаче Забайкальскому краю полномочий по предоставлению дополнительного образования | ***Исполнитель: Министерство образования, науки и молодежной политики***  На основе данных, полученных от муниципальных районов и городских округов Забайкальского края, проведен анализ и подготовлены предложения по передаче Забайкальскому краю полномочий по предоставлению дополнительного образования. |
| 8.4. Подготовка расчетов по объемам расходов, необходимых для исполнения принимаемых обязательств по передаче субъекту Российской Федерации – Забайкальскому краю полномочий по предоставлению дополнительного образования детям, предусмотрев при необходимости софинансирование реализации названных полномочий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | ***Исполнитель: Министерство образования, науки и молодежной политики***  Выполнен предварительный расчетпо объемам расходов, необходимых для исполнения принимаемых обязательств по передаче субъекту Российской Федерации – Забайкальскому краю полномочий по предоставлению дополнительного образования детям. |
| 8.5. Проведение инвентаризации учреждений дополнительного образования детей Забайкальского края (материально-техническая база, штатное расписание, заработная плата педагогов, кадровый состав, направления деятельности и т.д.) | ***Исполнитель: Министерство образования, науки и молодежной политики***  Проведено организационное совещание сруководителями муниципальных органов образования по вопросам проведения инвентаризации и организации паспортизации учреждений дополнительного образования детей Забайкальского края. |
| 8.6. Организация паспортизации учреждений дополнительного образования детей Забайкальского края |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600**  **«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем**  **и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»** | |
| ***9. Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, повышению доступности жилья, ликвидации аварийного жилищного фонда*** | |
| 9.1. Реализация краевой долгосрочной целевой программы «Жилище (2012-2015 годы)» | ***Исполнители: Министерство территориального развития, Министерство финансов***  На 2012 год Законом Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» краевой долгосрочной целевой программы «Жилище (2012-2015 годы)» предусмотрено 21,61 млн.рублей, местными бюджетами – 49,59 млн.рублей.  В Минрегион России была направлена заявка на получение средств федерального бюджета в размере 66,98 млн.рублей, что позволило бы обеспечить жильем 389 семей. Лимит средств федерального бюджета для Забайкальского края составил 36,49 млн.рублей.  Средства федерального и краевого бюджетов в полном объеме поступили в доходную часть бюджетов муниципальных образований. Осуществляется выдача свидетельств молодым семьям. Всего в 2012 году улучшили жилищные условия 129 молодых семей (по лимитам 2010-2012 годов).  Также предоставлялись дополнительные социальные выплаты молодым семьям - участницам подпрограммы при рождении (усыновлении) одного ребенка на погашение части расходов, связанных с приобретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального жилищного строительства). По состоянию на 01 января 2013 года оказана помощь 39 молодым семьям на сумму 1,171 млн.рублей.  В течение 2012 года реализовывались подпрограммы:  - «Создание условий для развития жилищного строительства» предусмотрено 15,59 млн.рублей (по состоянию на 01 января 2013 года профинансировано 14,45 млн.рублей);  - «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и/или с высоким уровнем износа» предусмотрено 21,122 млн.рублей (профинансированы в полном объеме);  - «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа» предусмотрено 15,5 млн.рублей (профинансировано 15,5 млн.рублей). Кроме того, из средств федерального бюджета за 2012 год - 38,86 млн.рублей;  - «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» предусмотрено 615,1 млн.рублей (профинансировано 611,87 млн.рублей). |
| 9.2. Реализация краевой долгосрочной целевой программы «Льготная ипотека для отдельных категорий граждан в Забайкальском крае (2012-2015 годы)» | ***Исполнители: Министерство территориального развития, Министерство финансов***  Постановлением Правительства Забайкальского края от 13 марта 2012 года № 106 утверждена долгосрочная целевая программа «Льготная ипотека для отдельных категорий граждан в Забайкальском крае (2012-2015 годы)», мероприятия которой предусматривают улучшение жилищных условий молодых учителей, врачей, инженеров и ученых, а также семей с тремя и более детьми.  Законом Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» (с учетом внесенных изменений) на реализацию мероприятий программы предусмотрено 2,0 млн.рублей. По состоянию на 01 декабря 2012 года финансирование программы не осуществлялось.  Забайкальскому краю из федерального бюджета выделено 57,869 млн.рублей на оплату первоначального взноса по ипотечным кредитам для учителей.  Приняты постановления Правительства Забайкальского края:  - от 25 сентября 2012 года № 402 «Об утверждении Порядка формирования списка учителей – участников краевой долгосрочной целевой программы «Льготная ипотека для отдельных категорий граждан в Забайкальском крае (2012–2015 годы)» в 2012 году;  - от 09 октября 2012 года № 425 «О внесении изменений в краевую долгосрочную целевую программу «Льготная ипотека для отдельных категорий граждан в Забайкальском крае (2012–2015 годы)», утвержденную постановлением Правительства Забайкальского края от 13 марта 2012 года № 106».  В настоящее время кредитными организациями проводится работа по предоставлению молодым учителям – участникам программы льготных ипотечных кредитов. |
| 9.3. Увеличение уставного капитала Забайкальского фонда ипотечного жилищного кредитования | ***Исполнитель: Министерство территориального развития***  На 2013 год Законом Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» средства на увеличение уставного капитала Забайкальского фонда ипотечного жилищного кредитования не предусмотрены. |
| 9.4. Строительство арендного жилья | ***Исполнитель: Министерство территориального развития***  В 2012 году Комитет Государственной Думы РФ по земельным отношениям и строительству провел парламентские слушания на тему «Об основных итогах деятельности государственных институтов развития в сфере жилищного строительства и направлениях их работы на среднесрочную перспективу». На парламентских слушаниях Правительству РФ было рекомендовано разработать и внести в Государственную Думу РФ проект федерального закона, направленного на создание условий для строительства «арендного жилья».  Министерством регионального развития РФ подготовлен пакет законопроектов по вопросам, связанным с внесением изменений в федеральное законодательство, в том числе о строительстве «арендного жилья».  На сегодняшний день практика предоставления арендного жилья гражданам, имеющим невысокий уровень дохода, в Забайкальском крае отсутствует. |
| 9.5. Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой для строительства жилья эконом-класса | ***Исполнитель: Министерство территориального развития***  На территории Забайкальского края осуществляются меры государственной поддержки ряда проектов жилой застройки, направленные на обеспечение жильем экономического класса отдельных категорий граждан. За счет бюджетных средств застраиваемые земельные участки обеспечиваются объектами коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, а инвесторы застройщики в свою очередь часть построенных жилых помещений, отвечающих критериям жилья экономического класса, реализуют отдельным категориям граждан по цене не выше установленной Министерством регионального развития РФ для Забайкальского края.  Для финансирования работ по обеспечению инженерной инфраструктурой территории строительства малоэтажного жилья для ветеранов Великой Отечественной войны в районе ул.Усуглинская и ул.Космо-навтов в г.Чита из средств краевого бюджета оплачено 143,58 млн. рублей, в том числе 8,60 млн.рублей в 2012 году. Также оплачены работы по устройству наружных сетей в с.Улёты в сумме 274,6 тыс. рублей и г.Борзя в сумме 863,5 тыс.рублей для ветеранов Великой Отечественной войны.  В 2012 году в Забайкальском крае под комплексную жилищную застройку выделено 2 земельных участка площадью 31,78 га в г.Чита в районе озера Кенон и проспекта Маршала Жукова.  В настоящее время на выделенных земельных участках застройщиками реализуются следующие инвестиционные проекты по строительству жилых домов:  - ООО «Тантал» планирует построить 10 домов (1692 квартиры по проспекту Жукова в г.Чита) для обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны и малообеспеченных граждан;  - ООО «Мир» готов предоставить квартиры для ветеранов Великой Отечественной войны и малообеспеченных граждан в строящихся жилых домах по ул.Космонавтов в п.КСК.  - ООО «Силикатстрой» возводятся жилые дома в г.Чита по ул.Казачьей для ветеранов Великой Отечественной войны и для граждан, участвующих в мероприятиях Региональной адресной программы Забайкальского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. |
| 9.6. Реализация Региональной адресной программы Забайкальского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2012 год | ***Исполнитель: Министерство территориального развития***  Участниками Региональной адресной программы Забайкальского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2012 году являлись городской округ «Город Петровск-Забайкальс-кий», г.п. «Карымское», г.п. «Кокуйское», г.п. «Могойтуй», г.п. «Мо-гочинское», с.п. «Верх-Читинское».  Потребность в финансировании мероприятий программы за счет всех источников составила 151,165 млн.рублей, в том числе средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) - 112,458  млн.рублей, средства бюджетов муниципальных образований - 38,707 млн.рублей.  В программу внесены изменения в части увеличения дополнительного источника финансирования по строительству жилого дома в городском округе «Город Петровск-Забайкальский» за счет средств муниципального образования в сумме 6,98 млн.рублей, а также продления срока реализации на 2013 год.  В результате реализации мероприятий программы планируется переселить 317 граждан из аварийного жилищного фонда площадью 5542,05 кв.м (21 аварийный дом) с предоставлением им малоэтажного жилья, а также снести 8210,85 кв. м аварийного жилищного фонда.  По состоянию на 01 января 2013 года по программе освоено 46,63 млн.рублей (30,8 % от предусмотренного), в том числе из средств Фонда – 34,87 млн.рублей (31,0 %), из средств муниципальных образований края – 11,76 млн.рублей (30,4 %).  В настоящее время на счета муниципальных образований поступило 100 % запланированных средств Фонда. Участниками программы заключено 18 муниципальных контрактов на строительство и приобретение 108 жилых помещений. В 2012 году введено в эксплуатацию 16 двухквартирных домов в г.п. «Карымское», г.п. «Могойтуй» и с.п. «Верх-Читинское». В г.п. «Могойтуй» полностью переселены 18 семей численностью 54 человека. В г.п. «Карымское» и с.п. «Верх-Читинс-кое» оформляются технические документы для регистрации прав собственности муниципального образования. В 2013 году планируется продолжить строительство жилья для переселения в городском округе «Город Петровск-Забайкальский», г.п. «Кокуйское» и г.п. «Могочинское». |
| 9.7. Подготовка заявки на 2013 год в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства по участию Забайкальского края в реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | ***Исполнитель: Министерство территориального развития***  Подготовлена заявка на 2013 год в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства по участию Забайкальского края в реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. На текущую дату объемы финансирования для Забайкальского края еще не определены. |
| 9.8. Реализация Региональной адресной программы Забайкальского края по переселению граждан городского поселения «Аксёново-Зиловское» из аварийного жилищного фонда на 2011-2012 годы с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | ***Исполнитель: Министерство территориального развития***  В целях исполнения поручений Председателя Правительства РФ В.В.Путина по итогам рабочей поездки в г.Петропавловск-Кам-чатский и посещения пгт. Аксеново-Зиловское Чернышевского района, а также в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ была принята Региональная адресная программа Забайкальского края по переселению граждан городского поселения «Аксёново-Зиловское» из аварийного жилищного фонда на 2011-2012 годы с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства». Объем финансирования по программе - 310,77 млн.рублей, в том числе средства Фонда - 232,39 млн.рублей, средства бюджета Забайкальского края - 78,38 млн.рублей. Программой предусмотрено также использование дополнительных средств бюджета Забайкальского края на оплату разницы в площадях расселяемых и предоставляемых жилых помещений, а также удорожания стоимости 1 кв.м в сумме 278,5 млн. рублей. Таким образом, общая стоимость программы составляет 589,27 млн.рублей.  В результате проведенных торгов городским поселением «Аксёново-Зиловское» заключено три муниципальных контракта на строительство трех очередей объекта «Застройка жилого микрорайона в пгт. Аксеново-Зиловское», в том числе:  - муниципальный контракт на строительство 1-ой очереди (34 дома) с ООО «СМП-817» – 183,86 млн.рублей;  - муниципальный контракт на строительство 2-ой очереди (33 дома) с ОАО «Прииск Усть-Кара» – 125, 37 млн.рублей;  - муниципальный контракт на строительство 3-ей очереди (60 домов) с ООО «Гринлайт» – 277,87 млн.рублей.  На реализацию программы городскому поселению «Аксеново-Зиловс-кое», являющемуся заказчиком, средства Фонда перечислены в полном объеме, средства бюджета Забайкальского края – в сумме 57,57 млн. рублей.  По состоянию на 01 января 2013 года по программе освоено 228,29 млн.рублей, в том числе из средств Фонда - 170,72 млн.рублей, из средств бюджета Забайкальского края - 57,57 тыс.рублей.  Для завершения программы в полном объеме необходимо предусмотреть в 2013 году средства краевого бюджета в сумме 299,3 млн. рублей, в том числе в рамках обязательного софинансирования федерального бюджета - 20,81 млн.рублей.  Принято постановление Правительства Забайкальского края от 09 октября 2012 года № 426 «О внесении изменений в постановление Правительства Забайкальского края от 22 февраля 2011 года № 51 «Об утверждении Региональной адресной программы Забайкальского края по переселению граждан городского поселения «Аксёново-Зиловское» из аварийного жилищного фонда на 2011-2012 годы с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» в части увеличения объемов финансирования за счет средств субъекта и продления срока действия программы на период до 2014 года. |
| 9.9. Реализация подпрограмм «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» и «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа» краевой долгосрочной целевой программы «Жилище (2012-2015 годы)» | ***Исполнитель: Министерство территориального развития***  На 2012 год Законом Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» (с учетом внесенных изменений) на реализацию мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа» краевой долгосрочной целевой программы «Жилище (2012-2015 годы)» предусмотрено 15,5 млн.рублей. Между Минрегионом России и Правительством Забайкальского края подписано Соглашение «О предоставлении в 2012 году субсидии из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на софинансирование расходных обязательств субъекта РФ по реализации мероприятий по переселению граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 процентов) федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы». Между Министерством территориального развития Забайкальского края и администрацией муниципального района «Каларский район» подписано Соглашение «О предоставлении в 2012 году субсидии из бюджета Забайкальского края местному бюджету на реализацию мероприятий по переселению граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа.  По состоянию на 01 января 2013 года на реализацию мероприятий подпрограммы Каларскому району перечислено из средств федерального бюджета 16,685 млн.рублей за 2011 год и 38,86 млн.рублей за 2012 год, из средств краевого бюджета – 15,5 млн.рублей.  В результате реализации мероприятий подпрограммы приобретено 40 квартир площадью 2312,33 кв.м для 40 семей численностью 105 человек и выделена субсидия 5 семьям численностью 8 человек для приобретения жилых помещений. |
| 9.10. Разработка Порядка предоставления земельных участков, находящихся в собственности Забайкальского края, и земельных участков на территории г.Чита, государственная собственность на которые не разграничена, в безвозмездное срочное пользование жилищно-строительным кооперативам под строительство жилья эконом-класса | ***Департамент государственного имущества и земельных отношений***  Порядок предоставления земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, в безвозмездное пользование для строительства жилья экономического класса урегулирован на уровне федерального законодательства (пункт 5.1 статьи 24 Земельного кодекса РФ, пункт 9.2 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ», статья 16.5 Федерального закона от 24.07.2008 г. № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»). Установление нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации особого порядка такого предоставления действующим законодательством не предусмотрено. |
| ***10. Мероприятия по повышению качества жилищно-коммунальных услуг*** | |
| 10.1. Реализация на территории Забайкальского края Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Выполнение требований, предусмотренных статьей 14 данного закона | ***Исполнитель: Министерство территориального развития***  В 2012 году на территории Забайкальского края продолжалась реализация Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Фонд), в рамках которого осуществлялся капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда.  Утверждены две Региональные адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год. Общая сумма финансирования программ составила 273,931 млн.рублей, в том числе за счет средств Фонда - 191,112 млн.рублей, за счет средств местных бюджетов - 69,122 млн.рублей, за счет средств собственников жилья - 13,697 млн.рублей. Участниками программ являются 28 муниципальных образований края. По состоянию на 01 января 2013 года программа выполнена в полном объеме. В ходе реализации программ всего отремонтировано 82 многоквартирных дома площадью 155,576 тыс.кв.м, улучшены условия проживания для 5143 человек.  Продолжалась реализация Региональной адресной программы Забайкальского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2011-2012 годы, участником которой является городской округ «Город Чита». Общий объем финансирования по программе составляет 13,3 млн.рублей, в том числе средства Фонда для целей переселения граждан из аварийного жилищного фонда - в сумме 9,36 млн.рублей, средства городского округа - в сумме 3,91 млн. рублей. В результате реализации программы 8 семьям численностью 26 человек предоставлено новое малоэтажное жилье площадью 485,3 кв.м в г.Чита (ул. Казачья, 34, дом № 2).  Принята Региональная адресная программа Забайкальского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2012 год, участником которой является г.п. «Борзинское». Объем финансирования по программе - 30,23 млн.рублей, в том числе средства Фонда – 20,37 млн.рублей, средства бюджета муниципального образования - 9,86 млн.рублей. В рамках программы планировалось приобрести 24 квартиры у застройщика для переселения 72 человек из 3 аварийных домов площадью 1028,2 кв.м. По состоянию на 01 января 2013 года финансовые средства, предусмотренные программой, освоены в полном объеме. Администрация городского поселения по итогам аукциона приобрела 24 квартиры для переселения граждан во вновь построенном жилом доме в г. Борзя.  Кроме этого реализовывались адресные инвестиционные программы, указанные в пунктах 9.6. и 9.8. |
| 10.2. Реализация подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» краевой долгосрочной целевой программы «Жилище (2012-2015 годы)» | ***Исполнитель: Министерство территориального развития***  На 2012 год Законом Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» (с учетом внесенных изменений) на реализацию мероприятий подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» краевой долгосрочной целевой программы «Жилище (2012-2015 годы)» предусмотрено 615,1 млн.рублей (потребность - 1022,29 млн. рублей) в том числе:  - на строительство и реконструкцию объектов – 23,88 млн.рублей, из них по состоянию на 01 января 2013 года профинансировано:  на объект «Реконструкция тепловых сетей (II очередь строительства котельной) в пгт. Атамановка Читинского района» 11,63 млн.рублей; на объект «Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков с канализационными сетями в г.Борзя - 10,26 млн.рублей;  на проектно-изыскательские и прочие работы – 1,35 млн.рублей;  - на создание запаса твердого топлива (субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Забайкальского края) - 300,0 млн.рублей (профинансированы в полном объеме), что позволило сформировать нормативные запасы топлива перед началом отопительного периода 2012/2013 годов во всех муниципальных образованиях и значительно снизить задолженность за ранее поставленное твердое топливо перед угледобывающими предприятиями Забайкальского края;  - на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду (субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Забайкальского края) - 280,0 млн.рублей (профинансированы в полном объеме), что позволило капитально отремонтировать 219 котельных, заменить 89 котлов, 71,5 км тепловых сетей, 79,1 км водопроводных сетей и 49,5 км канализационных сетей. Капитальный ремонт и замена систем коммунальной инфраструктуры позволили снизить долю утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть на 0,6 %, долю потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии - на 0,3 %.  Кроме того, в рамках реализации данной подпрограммы выделены субсидии на поставку дизельных электростанций для нужд отдаленных муниципальных образований края в сумме 8,63 млн.рублей (с.Тупик Тунгиро-Олекминский район; с.п. «Усть-Начинское» и с.п. «Верхне-Куларкинское» Сретенский район; с.п. «Энгорокское» Хилокский район; с.п. «Кыкерское» Тунгокоченский район; с. Укыр и с. Шонуй с.п. «Мензинское», с. Семиозерье с.п. «Черемховское» Красночикойский район). |
| 10.3. Составление графика передачи объектов коммунальной сферы в концессию или долгосрочную (более 1 года) аренду | ***Исполнитель: Министерство территориального развития***  Распоряжением Министерства территориального развития Забайкальского края от 12 ноября 2012 года № 293-р утвержден график передачи в концессию или долгосрочную аренду объектов (более 1 года) энергетики и коммунальной сферы, расположенных на территории Забайкальского края. |
| 10.4. Создание и организация деятельности Регионального фонда по реформированию жилищно-коммунального хозяйства в целях формирования конкурентной среды на рынке управления многоквартирными домами и привлечение инвестиций в сферу ЖКХ | ***Исполнитель: Министерство территориального развития***  В связи с принятием Федерального закона от 25 декабря 2012 года  № 270-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и Федерального закона от 25 декабря 2012 года № 271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» распоряжением Правительства Забайкальского края от 22 января 2013 года № 18-р создана рабочая группа по реализации на территории Забайкальского края Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».  На заседании рабочей группы до 11 февраля 2013 года планируется рассмотреть вопрос об учреждении на территории Забайкальского края Регионального фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Региональный фонд).  Цель создания Регионального фонда – получение Забайкальским краем финансовой помощи за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для улучшения состояния многоквартирных домов, объектов инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства и развития процессов реформирования на территории края, что направлено на создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. |
| 10.5. Разработка плана мероприятий предприятий Забайкальского края, направленных на повышение энергетической эффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства за счет средств из внебюджетных источников | ***Исполнитель: Министерство территориального развития***  Распоряжением Министерства территориального развития Забайкальского края от 29 ноября 2012 года № 311-р утвержден План мероприятий в целях исполнения Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ. В План включены мероприятия крупных предприятий Забайкальского края, направленные на повышение энергетической эффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства за счет средств из внебюджетных источников (ОАО «ППГХО», Филиал «Харанорская ГРЭС» «ИНТЕР РАО – Электрогенерация», ОАО «ТГК-14», Филиал «Читаэнерго» ОАО «МРСК Сибири», ОАО «Нефтемаркет», ОАО «Водоканал-Чита»). |
| 10.6. Проведение анализа социальной поддержки гражданам в связи с вступлением в силу постановлений Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и от 28.03.2012 года № 258 «О внесении изменений в правила установления нормативов и определения нормативов потребления коммунальных услуг». По результатам анализа реализация комплекса мер, направленных на обеспечение доступности гражданам жилищно-коммунальных услуг в 2012 и 2013 годах, в том числе посредством социальной поддержки соответствующим категориям потребителей | ***Исполнитель: Министерство территориального развития***  Исходя из требований постановлений Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 354, от 28 марта 2012 года № 258, от 27 августа 2012 года № 857 приказами Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края утверждены:  - нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях, на общедомовые нужды на территории Забайкальского края (приказ от 17 августа 2012 года № 207) - вступили в силу с 01 сентября 2012 года;  - нормативы потребления коммунальных услуг по горячему и холодному водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях и на общедомовые нужды на территории Забайкальского края (приказ от 31 августа 2012 года № 221) - вступили в силу с 01 января 2013 года.  В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 857 на территории Забайкальского края оплата за услуги отопления в 2012-2014 годах будет осуществляться в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307, используя при этом нормативы потребления тепловой энергии на отопление, действовавшие по состоянию на 30 июня 2012 года (сохранен прежний порядок).  Проведенный анализ показал, что принятые выше решения по изменению нормативов потребления коммунальных услуг, порядок расчета размера за коммунальную услугу не приведут к значительному росту совокупного размера платежа граждан за коммунальные услуги. При этом темп роста тарифов на коммунальные услуги не превысит темп, установленный прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации.  Следует обратить внимание, что тарифы на коммунальные услуги на 2013 год установлены с календарной разбивкой с 01 января 2013 года и с 01 июля 2013 года. За период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года тарифы на коммунальные услуги остались на уровне тарифов, действующих по состоянию на 31 декабря 2012 года. Также следует отметить, что нормативы потребления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению вступили в силу с 01 января 2013 года.  В соответствии с пунктами 1 и 2 Комплекса мер, направленных на переход к установлению социальной нормы потребления коммунальных услуг в Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 года № 1650-р (далее – комплекс мер), решением совещания, прошедшим 18 сентября 2012 года в Минрегионе России, Забайкальский край включен в перечень субъектов Российской Федерации, на территории которых с 2013 года будут реализовываться пилотные проекты по введению социальной нормы потребления коммунальной услуги по электроснабжению. С 2014 года планируется введение вышеуказанной социальной нормы на всей территории Российской Федерации.  Во исполнение пункта 3 Комплекса мер Минрегионом России разработан проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка определения и применения социальной нормы электроснабжения и внесении изменений в акты Правительства Российской Федерации по вопросам установления и применения социальной нормы электроснабжения» (далее – проект постановления).  Проектом постановления предусматривается порядок определения и применения социальной нормы потребления коммунальных услуг - единой на всей территории Российской Федерации. В соответствии с комплексом мер введение социальной нормы потребления коммунальной услуги по водоснабжению предусмотрено с 2014 года в субъектах Российской Федерации, реализующих пилотные проекты, и с 2015 года – на всей территории Российской Федерации.  Введение социальной нормы потребления коммунальных ресурсов на территории Забайкальского края будет осуществляться поэтапно в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. |
| 10.7. Подготовка пакета документов в Министерство регионального развития Российской Федерации для участия Забайкальского края в пилотном проекте по установлению социальной нормы потребления коммунальных ресурсов, предусмотрев компенсационные меры для одиноких пенсионеров, проживающих в квартире не менее 10 лет | ***Исполнитель: Министерство территориального развития***  Правительством Забайкальского края принято решение об участии в пилотном проекте по установлению социальной нормы потребления коммунальной услуги по электроснабжению.  Подготовлен проект распоряжения Правительства Забайкальского края «О согласовании проекта соглашения о взаимодействии при реализации пилотного проекта по внедрению социальной нормы потребления коммунальной услуги по электроснабжению». |
| 10.8. Строительство и реконструкция сооружений Смоленского и Сибирского водозаборов | ***Исполнитель: Министерство территориального развития***  В 2012 году в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» продолжались строительство и реконструкция сооружений Смоленского и Сибирского водозаборов. По состоянию на 01 января 2013 года всего профинансировано 15,0 млн.рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 1,0 млн. рублей, за счет средств местного бюджета – 1,0 млн.рублей, за счет средств внебюджетных источников – 13,0 млн.рублей |
| 10.9. Расширение очистных сооружений, строительство и реконструкция сетей водоотведения в г.Чита | ***Исполнитель: Министерство территориального развития***  В 2012 году в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы продолжались работы по реконструкции сетей водоснабжения, очистных и канализационных сетей в г.Чита - канализационные очистные сооружения (расширение), г.Чита (II - очередь). По состоянию на 01 января 2013 года всего профинансировано 278,9 млн.рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 187,85 млн.рублей, за счет средств местного бюджета – 23,0 млн.рублей, за счет средств внебюджетных источников – 68,05 млн.рублей. |
| 10.11. Реализация инвестиционной программы ОАО «ТГК-14» на территории Забайкальского края | ***Исполнитель: Министерство территориального развития***  В рамках инвестиционной программы ОАО «ТГК-14» на территории Забайкальского края в 2012 году осуществлялась реализация основных проектов:  - «Реконструкция теплофикационного оборудования Читинской ТЭЦ-1. Реконструкция турбины ст.№ 6 (3 этап)». Реализация проекта позволит увеличить тепловую мощность Читинской ТЭЦ-1 на 85 Гкал/ч и снизить тепловое загрязнение озера Кенон. В свою очередь, увеличение тепловой мощности позволит произвести подключение вновь вводимой застройки;  - «Реконструкция теплосети Ду500мм от П-2-5Б до ПНС-5 г.Чита».  По оценке, в 2012 году на реализацию инвестиционной программы было направлено 1353,4 млн.рублей. |
| ***11. Мероприятия по предупреждению и пресечению монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции***  ***в сфере жилищного строительства*** | |
| 11.1. Проведение работы по выявлению недобросовестных предприятий и фирм в сфере жилищного строительства и производства строительных материалов | ***Исполнитель: Министерство территориального развития***  На официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов ([www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)) размещен реестр недобросовестных поставщиков. В настоящее время организации жилищного строительства и производства строительных материалов, зарегистрированные на территории Забайкальского края, в реестр недобросовестных поставщиков не включены.  Во исполнение поручения Губернатора Забайкальского края от 21 сентября 2012 года № ПП-69-12 (пункт 3) в 2012 году Министерством территориального развития края были подготовлены и внесены для рассмотрения на заседаниях Правительства Забайкальского края презентации организаций, выигравших аукционы на подрядные торги в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ за счет средств краевого и федерального бюджетов, и нарушающих условия выполнения контрактов:  - ООО «Гидроспецстрой», выигравший аукцион на завершение строительства объекта «Психиатрическая больница на 600 коек в г.Чита» 1-я очередь строительства - 245 коек»;  - ООО «ИНЖЭК-Альянс», выигравший аукцион на завершение строительства объекта «Ожоговый и кардиологический центр, г.Чита»;  - ООО «Сельхозинвест», выигравший аукцион на выполнение работ по реконструкции здания по ул.Амурская под гостиницу и жилой дом в г.Чита и на выполнение работ по вырубке кустарника, мелколесье и деревьев в пределах полосы отвода на территориальных автомобильных дорогах Забайкальского края.  По итогам рассмотрения были приняты соответствующие решения в отношении каждой организации. |
| 11.2. Подготовка обращения в саморегулируемые строительные организации с предложением о принятии мер по ограничению деятельности недобросовестных застройщиков и производителей строительных материалов на территории Забайкальского края | ***Исполнитель: Министерство территориального развития***  Минтерразвития направлены письма в саморегулирующие организации Забайкальского края (далее – СРО) по вопросуограничения деятельности недобросовестных застройщикови взаимодействия в сфере жилищного строительства и производства строительных материалов.  В течение 2012 года Минтерразвития совместно с СРО и застройщиками проводили работу по вопросам нарушений, допущенных строительными организациями при строительстве объектов и производстве работ, а также по рассмотрению жалоб от граждан или организаций. |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601**  **«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»** | |
| ***12. Мероприятия по повышению доступности и качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг*** | |
| 12.1. Мониторинг нормативно-правовых актов, регулирующих предоставление государственных и муниципальных услуг на предмет наличия норм, препятствующих предоставлению таких услуг по принципу «одного окна» | ***Исполнители: Департамент государственного имущества и земельных отношений, Министерство природных ресурсов и экологии***  Мониторинг нормативно-правовых актов по утверждению административных регламентов по предоставлению государственных услуг, ведется постоянно. В случае выявления в административных регламентах норм, препятствующих предоставлению таких услуг по принципу «одно окно», вносятся изменения в административные регламенты по исключению данных норм. |
| 12.2. Направление Правительству Российской Федерации предложений о внесении изменений в федеральные нормативно-правовые акты | ***Исполнитель: Департамент государственного имущества и земельных отношений***  Предложения о внесении изменений в федеральные нормативно-правовые акты будут вноситься по результатам мониторинга нормативно-правовых актов. |
| 12.3. Переход на предоставление государственных услуг по принципу «одного окна» | ***Исполнитель: Департамент государственного имущества и земельных отношений***  Осуществляется поэтапный переход на предоставление государственных услуг по принципу «одно окно». |
| 12.4. Открытие 34 филиалов Многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | ***Исполнитель: Департамент государственного имущества и земельных отношений***  В 2012 году в пгт. Агинское состоялось открытие 1 филиала КГУ «МФЦ Забайкальского края». В 2013 году ожидается открытие 7 филиалов в городском округе «Город Петровск-Забайкальский» и муниципальных образованиях: «Город Краснокаменск и Краснокаменский район», «Борзинский район», «Карымский район», «Красночикойский район», «Шелопугинский район», «Шилкинский район». |
| 12.5. Разработка планов мероприятий по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг | ***Исполнители: Министерство экономического развития, исполнительные органы государственной власти, органы местного самоуправления***  Разработаны и представлены планы мероприятий по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – План мероприятий):  1) всеми исполнительными органами государственной власти Забайкальского края;  2) 32 органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Забайкальского края.  Информация о разработке Планов мероприятий не представлена следующими городскими округами и муниципальными районами Забайкальского края: ЗАТО п.Горный, город Краснокаменск и Краснокаменский район, Хилокский район. |
| 12.6. Реализация мероприятий краевой долгосрочной целевой программы «Электронное Забайкалье (2010-2014 годы)» | ***Исполнитель: Департамент информатизации и связи***  В 2012 году на реализацию мероприятий КДЦП «Электронное Забайкалье (2010-2014 годы)» (далее – Программа) из краевого бюджета выделено 40000,00 тыс.рублей (27,7 % от предусмотренного объема).  В части реализации мероприятий Программы, направленных на повышение доступности и качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, проделана следующая работа:  - заключен государственный контракт на выполнение технологических работ по обеспечению взаимодействия информационных систем и информационных ресурсов исполнительных органов государственной власти Забайкальского края, органов местного самоуправления Забайкальского края (далее – ИОГВ и ОМСУ соответственно), а также в целях и в рамках эксплуатации региональной инфраструктуры электронного правительства с использованием Единой системы межведомственного электронного взаимодействия, при оказании государственных и муниципальных услуг;  - разработаны 25 региональных электронных сервисов межведомственного электронного взаимодействия для предоставления сведений федеральным органам исполнительной власти Российской Федерации. Зарегистрированы в тестовой системе межведомственного электронного взаимодействия 22 региональных сервиса из 25 определенных;  - предоставлен доступ к 26 электронным сервисам для получения сведений от федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации из 76 необходимых;  - направлены 59 заявок на регистрацию региональных сервисов для взаимодействия между региональными и муниципальными участниками межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг;  - ИОГВ и ОМСУ обеспечены информационной системой для организации электронных межведомственных запросов для оказания государственных и муниципальных услуг;  - проведен обучающий семинар по теме «Организация межведомственного взаимодействия» для муниципальных районов (городских округов) Забайкальского края;  - проведено обучение сотрудников исполнительных органов государственной власти Забайкальского края по программе «Информационная безопасность в деятельности органов государственной власти»;  - проведена работа по организации деятельности по выдаче, выпуску и обслуживанию универсальных электронных карт в Забайкальском крае;  - продолжалась работа по подключению администраций муниципальных районов к защищенной сети, основанной на технологии VipNet.  По состоянию на 29 декабря 2012 года на Портале государственных и муниципальных услуг Забайкальского края опубликована информация о 204 типовых услугах (из 289 запланированных к концу 2014 года), из них: 150 региональных и 54 муниципальных. |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 606**  **«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»** | |
| ***13. Мероприятия по совершенствованию демографической политики*** | |
| 13.1. Реализация краевой долгосрочной целевой программы «Улучшение демографической ситуации в Забайкальском крае» (2009-2015 годы) | ***Исполнитель: Министерство трудовых ресурсов и демографической политики***  В соответствии с Законом Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» на финансирование краевой долгосрочной целевой программы «Улучшение демографической ситуации в Забайкальском крае (2009-2015 годы)» в 2012 году предусмотрено 500,0 тыс.рублей.  За счет выделенных средств проведены следующие мероприятия:  - подготовлен и транслирован в региональном эфире, в программе «Утренняя студия», цикл из десяти радиопередач на тему «Беседы о демографии в Забайкальском крае» по договору с ВГТРК «Чита». Обсуждались вопросы сложившейся социально-демографической ситуации в крае, проблемы духовно-нравственного воспитания и образования, медиабезопасности детей и подростков, современной семьи и молодых родителей, формирования здорового образа жизни (100 тыс.рублей);  - конкурсы для учащихся общеобразовательных учреждений, начальных и средних профессиональных учреждений, воспитанников учреждений дополнительного образования и детских домов-интернатов, расположенных на территории Забайкальского края, на лучшее оформление обложки дневника (тетради) «Я горжусь своим Отечеством!» в рамках межведомственного плана мероприятий, посвященных Году российской истории и Году Героев Отечества в Забайкальском крае, и на тему «Мы против вредных привычек!» (120 тыс.рублей);  - по договору с рекламным агентством ООО «ЭЛЛИПС» в целях пропаганды здорового образа жизни изготовлены 10 баннеров с детскими рисунками, которые размещены на улицах г.Чита (50 тыс. рублей);  - с целью обсуждения результатов научных исследований и практических наработок о сложившейся демографической ситуации в регионе, 29-30 ноября 2012 года состоялось Собрание научной общественности городов Читы, Иркутска и Екатеринбурга на тему «Факторы, воздействующие на демографическую ситуацию Забайкальского края» (200 тыс.рублей); информационное сопровождение (30 тыс. рублей). |
| 13.4. Реализация краевой целевой программы «Здоровье детей Забайкалья (2010-2014 годы)» | ***Исполнитель: Министерство здравоохранения***  В 2012 году потребность в финансировании реализации мероприятий программы составила 129,38 млн.рублей, утверждено и фактически освоено 32,86 млн.рублей (24,2 % от потребности), в том числе по подпрограммам: «Детская онкология и гематология» - 1,24 млн.руб-лей, «Здоровый ребенок» - 1,62 млн.рублей, «Бесплатное лекарственное обеспечение при амбулаторном лечении детей первых трех лет жизни и детей из многодетных семей в возрасте до шести лет (2011-2014 годы)» - 30,0 млн.рублей.  ГУЗ «Краевой детский консультативно-диагностический центр» на выделенные средства приобретено по подпрограммам:  - «Здоровый ребенок» - прибор для проведения ПЦР в режиме реального времени (1,7 тыс.рублей);  - «Детская онкология и гематология» - аппарат портативный ультразвуковой сканер (1,127 тыс.рублей), аппарат КВЧ-ИК терапии с двумя излучающими головками (52,67 тыс.рублей), центрифуга лабораторная СМ-6М (62,71 тыс.рублей), тонометры (4,55 тыс.рублей). В ходе реализации мероприятий подпрограммы «Бесплатное лекарственное обеспечение при амбулаторном лечении детей первых трех лет жизни и детей из многодетных семей в возрасте до шести лет (2011-2014 годы)» 2,0 млн.рублей направлено на услугу по приему, доставке лекарств, 28,0 млн.рублей - на приобретение лекарственных препаратов. В рамках изучения и коррекции состояния и здоровья детей различных районов края сотрудниками ГУЗ «Краевой детский консультативно-диагностический центр» осуществляется динамическое наблюдение детей Забайкальского края. Продолжается информационно–пропагандистская работа по проблеме дефицита микроэлементов, табакокурения, алкоголизма, наркомании. |
| 13.7. Реализация программы «Пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития плода» | ***Исполнитель: Министерство здравоохранения***  С 2012 года Забайкальский край вступил в реализацию федеральной программы «Пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития плода».  Заключено соглашение от 19 мая 2012 года № 15/68п-2012 о предоставлении в 2012 году субсидии из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития плода.  Издан приказ № 110 от 24 февраля 2012 года «О проведении пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка на территории Забайкальского края» и распоряжение от 22 ноября 2012 года № 1962 «О реализации приказа от 24 февраля 2012 года № 110 «О проведении пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка на территории Забайкальского края».  В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 1141 получены бюджетные ассигнования на 2012 год из федерального бюджета – 18118,3 тыс.рублей, исполнение за 2012 год составило 17656,0 тыс.рублей (97,4 %). |
| 13.8. Организация автоматизированной системы мониторинга за беременными женщинами и мониторинга диагностированных и не диагностированных врожденных аномалий плода | ***Исполнитель: Министерство здравоохранения***  Распоряжением Министерства здравоохранения Забайкальского края от 22 августа 2012 года № 1474 в медицинских учреждениях края с 01 октября 2012 года внедрена Автоматизированная информационная система «Мониторинг беременных женщин» в Забайкальском крае. |
| 13.9. Внедрение в практику родовспомогательных и детских учреждений:  - клинического протокола, утвержденного методическим письмом Мин-здравсоцразвития Российской Федерации от 16 ноября 2011 года № 15-0/10/2-11336 «Интенсивная терапия и принципы выхаживания детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела при рождении» | ***Исполнитель: Министерство здравоохранения***  Во всех медицинских учреждениях края внедрена и осуществляется медицинская помощь новорожденным в соответствии с клиническим протоколом, утвержденным методическим письмом Минздравсоц-развития Российской Федерации от 16 ноября 2011 года № 15-0/10/2-11336 «Интенсивная терапия и принципы выхаживания детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела при рождении». |
| 13.10. Внедрение и развитие высокотехнологичной медицинской помощи на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Забайкальский краевой перинатальный центр» - экстракорпоральное оплодотворение и перенос эмбриона | ***Исполнитель: Министерство здравоохранения***  Введен в строй современный перинатальный центр, в котором оказывается высокотехнологичная медицинская помощь по экстракорпоральному оплодотворению и выхаживанию младенцев с экстремально низкой массой тела. За период работы за консультативной помощью обратилось 728 бесплодных пар, из них 250 пар нуждаются в лечении бесплодия методами вспомогательных репродуктивных технологий.  Для проведения процедур вспомогательных репродуктивных технологий отделение оснащено необходимым медицинским оборудованием, расходными материалами, средами для культивирования. Штат отделения укомплектован на 100 %.  Начиная с 2007 года, в крае наблюдается стабильныйприрост численности населения. При этом младенческая смертность ежегодно сокращается. |
| 13.11. Обновление парка ультразвукового оборудования для проведения пренатальной диагностики беременным женщинам с целью выявления пороков развития плода | ***Исполнитель: Министерство здравоохранения***  В 2012 году приобретено 28 ультразвуковых сканеров на общую сумму 138,0 млн.рублей (ГУЗ «Борзинская ЦРБ», ГУЗ «Карымская ЦРБ», ГУЗ «Ононская ЦРБ», ГУЗ «Петровско-Заводская ЦРБ», ГУЗ «Сретенская ЦРБ» и краевые медицинские учреждения, расположенные на территории г.Чита). |
| 13.12. Реализация программы «Родовый сертификат», включая оснащение оборудованием отделений реанимации и интенсивной терапии новорожденных, обеспечение учреждений дорогостоящими и высоко-эффективными лекарственными средствами | ***Исполнитель: Министерство здравоохранения***  Учреждения здравоохранения Забайкальского края, в соответствии с приоритетным национальным проектом «Здоровье», работают в системе родовых сертификатов.  Получено медицинскими организациями края из ГУ «Забайкальское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации» на 01 января 2013 года – 179163,0 тыс.рублей. Израсходовано по состоянию на 01 января 2013 годя – 176409,95 тыс. рублей (98,5 %), в том числе на:  - заработную плату – 103890,55 тыс.рублей (58,9 %),  - медицинское оборудование – 31939,2 тыс.рублей (18,1 %),  - изделия медицинского назначения – 11897,6 тыс.рублей (6,7 %),  - инструментарий – 944,61 тыс.рублей (0,5 %),  - лекарственные средства – 22983,2 тыс.рублей (13 %),  - питание – 2622,99 тыс.рублей (1,5 %),  - мягкий инвентарь – 2091,75 тыс.рублей (1,3 %). |
| 13.13. Реализация приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации от 28.04.2007 года № 307 «О стандарте диспансерного (профилактического) наблюдения ребенка в течение первого года жизни» | ***Исполнитель: Министерство здравоохранения***  В 2012 году медицинскими учреждениями края осуществлялась диспансеризация детей первого года жизни в рамках реализации приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации от 28 апреля 2007 года № 307 «О стандарте диспансерного (профилактического) наблюдения ребенка в течение первого года жизни». Подлежало осмотру - 17706 детей, осмотрено – 16821 ребенок (95 %). |
| 13.14. Совершенствование медицинской помощи детям, обеспечение ее качества за счет внедрения стандартов оказания медицинской помощи | ***Исполнитель: Министерство здравоохранения***  Во всех медицинских учреждениях края внедрены и реализуются стандарты оказания медицинской помощи детям, что позволяет обеспечить доступность и качество медицинской помощи. |
| 13.15. Обеспечение оказания медицинской помощи женщинам Забайкальского края в соответствии с приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 02.10.2009 года № 808н «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» | ***Исполнитель: Министерство здравоохранения***  Во всех медицинских учреждениях края внедрены и осуществляется медицинская помощь женщинам в соответствии с приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 02.10.2009 года № 808н «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи». |
| 13.16. Обеспечение оказания неонатологической медицинской помощи в соответствии с приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 01.06.2010 года № 409н «Об утверждении Порядка оказания неонатологической медицинской помощи» | ***Исполнитель: Министерство здравоохранения***  Во всех медицинских учреждениях края осуществляется медицинская помощь новорожденным в соответствии с приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 01.06.2010 года № 409н «Об утверждении Порядка оказания неонатологической медицинской помощи». |
| 13.17. Организация и проведение комплекса мероприятий по медико-гигиеническому обучению различных возрастных и социальных групп населения Забайкальского края в комплексе мероприятий по достижению индикативных показателей государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» | ***Исполнитель: Министерство здравоохранения***  В 2012 году учреждениями здравоохранения Забайкальского края организованы и проведены:  - информационные мероприятия к Всемирному Дню борьбы с раком, по профилактике острых кишечных инфекций, гриппа и ОРВИ;  - 11 информационных декадников, оформлены стенды и уголки здоровья, проведены беседы с различными категориями населения, организована информационная кампания в СМИ.  - конкурсы: среди коллективов предприятий и учреждений, расположенных на территории г.Читы «Пространство без табачного дыма. Создай и наслаждайся!»; на предоставление субсидий в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни и содействия указанной деятельности социально ориентированным некоммерческим организациям Забайкальского края;  - работа площадки «Здорово живешь» в парке «ОДОРА»;  - межведомственные акции «Мы за здоровый образ жизни»;  - слёт волонтерских отрядов «Вместе мы сила».  Всего в течение 2012 года медицинскими работниками государственных учреждений здравоохранения Забайкальского края различными формами и методами медико-гигиенического обучения и воспитания охвачено более 700 тысяч человек различных возрастных групп. Подготовлено для СМИ: 1539 эфиров телесюжетов, 1068 радиовыступлений, опубликовано 2383 статей в периодической печати и на Интернет - сайтах. |
| 13.19. Реализация мероприятий в рамках ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Забайкальского края на 2012 год» и краевой долгосрочной целевой программы «Содействие занятости населения Забайкальского края на 2013-2015 годы», направленных на создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на организацию профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | ***Исполнитель: Государственная служба занятости населения***  Организована профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации для 91 женщины, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, планирующей возвращение к трудовой деятельности. В рамках дополнительных мероприятий трудоустроено на оснащенные рабочие места 9 родителей, имеющих детей-инвалидов, и 25 многодетных родителей. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_